## 契約関係DL
次の資料は「山梨県公共事業ポータルサイト」→「情報公開サービス」→「様式配布」→「落札者向け資料」よりダウンロードしてご利用ください
山梨県公共事業ポータルサイト
・｢現場代理人及び技術者通知書｣ |  | 落札者向け資料
・｢現場代理人及び技術者 変更通知書｣ |  | 落札者向け資料
・｢現場代理人 履歴書｣ |  | 落札者向け資料
・｢下請負届｣ |  | その他様式
・｢中間前払い・部分払の選択について｣ |  | 落札者向け資料
・｢出来形検査請求書｣ |  | その他様式
・｢中間前金払認定請求書｣ |  | 落札者向け資料
・｢中間前払金請求書｣ |  | 落札者向け資料
・｢完成届｣ |  | その他様式
・｢工事目的物引渡届｣ |  | その他様式
・｢精算払請求書｣ |  | 落札者向け資料
・｢課税事業者届出書｣ |  | 落札者向け資料

## 契約工程（工事）
[7 empty] | 工 程 表 | [10 empty] | 令和 年 月 日 作成
着 手 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 請負者 | 住 所 | [6 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 印
[7 empty] | 商号又は名称 | [6 empty] | 主任技術者又は監理技術者 |  |  |  | 印
完 成 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印 |  | 専門技術者 |  |  |  | 印
|  |  |  | 工事名 |  |  |  |  | 工事場所 | [5 empty] | 契約番号 |  | 備 考
月 別 進 捗 予 定 |  |  | 100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
| 月別 | 作業量 （％） | 予定労 働者数 | 月 | 月 |  |  | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 |  |  | 月
工種
（注）この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25

## 契約工程（委託）
[7 empty] | 工 程 表 | [10 empty] | 令和 年 月 日 作成
着 手 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 受託者 | 住 所
商号又は名称
完 成 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印 |  | 技術者 |  |  |  | 印
委託業務の名称 | [7 empty] | 委託業務の場所 | [6 empty] | 契約番号 |  | 備 考
月 別 進 捗 予 定 |  |  | 100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
| 月別 | 作業量 （％） | 予定労 働者数 | 月 | 月 |  |  |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  |  | 月
工種
（注）この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25
5
15
10
20
25

## 部分払い(単年)
[19 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
| 契約担当者 |  |  | 山梨県知事 | [7 empty] | 殿
[10 empty] | 請負者 |  | 住所
商号又は名称
[12 empty] | 氏名 | [11 empty] | 印
部 分 払 金 請 求 書
次の金額を支払われたく請求します。なお、支払金は下記の口座へ振り込んでください。
|  | 請負代金額 |  |  |  |  | ￥
|  | 前払金受領額(A) |  |  |  |  | ￥
|  | 前回までの受領額 （前払金を除く） |  |  |  |  | ￥
|  | 請求金額 |  |  |  |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 拾 |  | 万 | 千 |  | 百 |  | 拾 |  | 円
|  | ただし | [12 empty] | 工事の出来高(B) |  |  |  |  | ％に対する部分払金
振 込 先 銀 行 |  |  |  |  | 銀行 |  |  | 店 | 預 金 種 別 |  | 当 座 預 金 普 通 預 金 No. |  |  |  | 預 金 口 座 | 住 所 氏 名
内訳
区 分 |  | 出 来 形 |  |  |  | C×9/10の額(D) |  |  |  | 前払金控除額 (A)×(B) (E) |  |  |  | 差 引 額 (D) - (E) (F) |  |  | 前 回 ま で の 受 領 額 (G) |  |  |  | 支 払 額 (F) - (G) |  | 請 求 年 月 日
|  | %(B) | 金 額 (C)
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
（注） 算出は、（Ｂ）については小数２位までとし、（Ｄ）については万円未満を切捨てとし、（Ｅ）については万円未満を切上げるものとする。

## 部分払い(初年度)
（継続費／初年度用） | [16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| 契約担当者 |  |  | 山梨県知事 | [7 empty] | 殿
[10 empty] | 請負者 |  | 住所
商号又は名称
[12 empty] | 氏名 | [9 empty] | 印
部 分 払 金 請 求 書
次の金額を支払われたく請求します。なお、支払金は下記の口座へ振り込んでください。
|  | 請負代金額 |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 出来形予定額(A) |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 前払金受領額(B) |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 出来高受領額 |  |  |  |  | ￥
|  | 請求金額 |  |  |  |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 拾 | 万 | 千 | 百 |  | 拾 | 円
|  | ただし | [11 empty] | 工事の出来高(C) |  |  |  | ％に対する部分払金
振 込 先 銀 行 |  |  |  |  | 銀行 |  |  | 店 | 預 金 種 別 |  | 当 座 預 金 普 通 預 金 No. |  |  | 預 金 口 座 | 住 所 氏 名
内訳
区 分 |  | 出 来 形 |  |  |  | D×9/10の額 (E) |  |  |  | 前払金額 (B) |  |  | 前払金控除額 (B)×(D)/(A) (F) |  | 差 引 額 (E) - (F) (G) |  |  | 前 回 ま で の 受 領 額 (H) |  | 支 払 額 (G) - (H)
|  | %(C) | 金 額 (D)
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
（注） 算出は、（C）については小数２位までとし、（E）については万円未満を切捨てとし、前払金控除額欄の(Ｄ)/(A)が1以上の場合は1とし、
（F）については万円未満を切上げるものとする。

## 部分払い(次年度以降)
（継続費／次年度以降用） | [16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| 契約担当者 |  |  | 山梨県知事 | [7 empty] | 殿
[10 empty] | 請負者 |  | 住所
商号又は名称
[12 empty] | 氏名 | [9 empty] | 印
部 分 払 金 請 求 書
次の金額を支払われたく請求します。なお、支払金は下記の口座へ振り込んでください。
|  | 請負代金額 |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 出来形予定額(A) |  |  |  |  | ￥
|  | 前年度 出来高金額(Ｂ) |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 前払金受領額(Ｃ) |  |  |  |  | ￥
|  | 当該年度 出来高受領額 |  |  |  |  | ￥
|  | 請求金額 |  |  |  |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 拾 | 万 | 千 | 百 |  | 拾 | 円
|  | ただし | [11 empty] | 工事の出来高(Ｄ) |  |  |  | ％に対する部分払金
振 込 先 銀 行 |  |  |  |  | 銀行 |  |  | 店 | 預 金 種 別 |  | 当 座 預 金 普 通 預 金 No. |  |  | 預 金 口 座 | 住 所 氏 名
内訳
区 分 |  | 出 来 形 |  |  |  | E×9/10の額 (Ｆ) |  |  |  | 出来形予定額に対する率 ((E)-(B))/(A) (G)% |  |  | 前払金控除額 (C)×(G) (H) |  | 差 引 額 (F) - (H) （Ｉ） |  |  | 前 回 ま で の 受 領 額 (J) |  | 支 払 額 （Ｉ） - (J)
|  | %(Ｄ) | 金 額 (Ｅ)
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
（注） 算出は、（D）については小数２位までとし、（F）については万円未満を切捨てとし、(G)については100%以上は100%とし、
（H）については万円未満を切上げるものとする。

## 履行報告
(別紙様式4)
工 事 履 行 報 告 書
[7 empty] | 現場代理人 | [9 empty] | 印
[7 empty] | 主任技術者又は監理技術者 | [9 empty] | 印
[7 empty] | 専門技術者 | [9 empty] | 印
[11 empty] | 契約番号 |  | 営繕課第 |  |  |  | 号
工事名
工期 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
日付 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | （ |  | 月 |  | 日 | までの出来高）
月 別 |  |  |  | 計画工程％ |  |  | 実施工程％ |  | （B-A）% |  |  | 備 考
[5 empty] | Ａ |  |  | Ｂ |  | Ｃ
| 年 |  | 月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
（記事欄）
・工期の1/2以上にあたる 月以降の報告である。
・計画工程において、工期の1/2以上である 月 日までに実施する工程が実施工程で施工済み
である。
・実施済みの工費が請負代金額の1/2以上である。
注）１ 実施工程表（計画工程と実施工程を対比したもの）を添付する。
２ 計画工程は、契約書第３条に基づき提出した最新の工程表による。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を「工事日誌」等により記載する。
４ 中間前金払認定時に「５０％」を超えているかを確認し、備考欄に記載する。
（備考）本表は、必要に応じて適宜項目欄を加除して作成するものとする。
令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
上記内容について確認しました。 | [8 empty] | 監督員 職・氏名 | [7 empty] | 印

## ﾒｰｶｰﾘｽﾄ
使用資材メーカーリスト
令和 年 月 日
| 発 注 者 | 山梨県知事 | 殿
工 事 名
工 事 場 所
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ | 令和 年 月 日
請負者 住 所
商号又は名称
T E L
現場代理人氏名印
技術者氏名印
品 名 | 製 造 業 者 名 | 住 所 | TEL(担当者) | 代 理 店 名 | TEL | 備 考

## 工事打合簿 (監理者有)
様式-１
課長 |  |  |  |  | 総括課長補佐 |  |  |  |  | 技術指導監 | [8 empty] | 工事施工管理監 | [8 empty] | 課長補佐 | [9 empty] | リーダー | [5 empty] | 担当
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | □ |  | 発注者 |  |  |  |  | □ | 請負者 | [6 empty] | 発議年月日 | [10 empty] | 令和 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 発議事項 |  |  |  | □ |  | 指示 | □ | 協議 |  |  | □ | 通知 |  |  | □ |  | 承諾 |  |  | □ |  | 提出 |  |  | □ |  | 報告 |  |  | □ |  | 届出 |  |  |  | □ |  | その他
契約番号
工事名
工事場所
請負者
（内容）
[27 empty] | 【回答期限あり | [9 empty] | ： |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日】
☆工事監理者のコメント
☆発注者のコメント
処 理・回 答
|  |  | 発注者 |  |  | 上記について |  |  |  | □ |  | 指示 |  | ・ | □ |  | 承諾 |  |  | ・ | □ |  | 協議 |  |  | ・ | □ |  | 通知 |  |  | ・ | □ |  | 受理 | [5 empty] | します。
[10 empty] | □ |  | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
県土整備部 営繕課 建築第○担当
[6 empty] | 監督員 |  |  |  |  | 役職 |  |  |  |  | ○○○○ | [17 empty] | ㊞ |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 工事監理者 |  |  | 上記について |  |  |  | □ |  | 立会い |  |  | ・ | □ |  | 調査 |  |  | ・ | □ |  | 確認 |  |  | ・ | □ |  | 報告 |  |  | ・ | □ |  | 指導・伝達 | [5 empty] | □ |  | しました。
[10 empty] | □ |  | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） | [16 empty] | □ |  | します。
[6 empty] | 管理技術者 | [27 empty] | ㊞ |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 請負者 |  |  | 上記について |  |  |  | □ |  | 了解 |  | ・ | □ |  | 協議 |  |  | ・ | □ |  | 提出 |  |  | ・ | □ |  | 報告 |  |  | ・ | □ |  | 届出 | [5 empty] | します。
[10 empty] | □ |  | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | 現場代理人 | [26 empty] | ㊞
[7 empty] | 主任（監理）技術者 | [26 empty] | ㊞ |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  | （注） |  | 打合わせの都度３部作成し、各々保管する。

## 工事打合簿（監理者無）
様式-１
課長 |  |  |  |  | 総括課長補佐 |  |  |  |  | 技術指導監 | [8 empty] | 工事施工管理監 | [6 empty] | 課長補佐 | [7 empty] | リーダー | [5 empty] | 担当
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | □ |  | 発注者 |  |  |  |  | □ | 請負者 | [6 empty] | 発議年月日 | [7 empty] | 令和 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 発議事項 |  |  |  | □ |  | 指示 | □ | 協議 |  |  | □ | 通知 |  |  | □ |  | 承諾 |  |  | □ | 提出 |  | □ |  | 報告 |  | □ |  | 届出 |  |  | □ |  | その他
契約番号
工事名
工事場所
請負者
（内容）
○
[25 empty] | 【回答期限あり | [7 empty] | ： |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日】
☆発注者のコメント
処 理・回 答
|  |  | 発注者 |  |  | 上記について |  |  |  | □ |  | 指示 |  | ・ | □ |  | 承諾 |  |  | ・ | □ | 協議 |  | ・ | □ |  | 通知 |  | ・ | □ |  | 受理 |  |  |  |  | します。
[10 empty] | □ |  | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）
県土整備部 営繕課 建築第○担当
[6 empty] | 監督員 |  |  |  |  | 役職 |  |  |  |  | ○○○○ | [14 empty] | ㊞ |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 請負者 |  |  | 上記について |  |  |  | □ |  | 了解 |  | ・ | □ |  | 協議 |  |  | ・ | □ | 提出 |  | ・ | □ |  | 報告 |  | ・ | □ |  | 届出 |  |  |  |  | します。
[10 empty] | □ |  | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | 現場代理人 | [23 empty] | ㊞
[7 empty] | 主任（監理）技術者 | [23 empty] | ㊞ |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  | （注） |  | 打合わせの都度２部作成し、各々保管する。

## 納入簿
主 要 材 料 納 入 簿
名 称 | 摘 要 ・ 規 格 | 単位 | 納入年月日 | 数 量 | 累 計 | 設計数量 | 備 考

## 産廃ﾌﾛｰ
建設系廃棄物処理フローチャート図記載例
廃棄物の種類 | 収 集 運 搬 業 者 | 中 間 処 理 業 者 | 収 集 運 搬 業 者 | 最 終 処 分 業 者 | 最 終 処 理 方 法 | 備 考
| 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名
コンクリート殻 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | リサイクル砕石として利用
| 電話番号 | 電話番号 | 電話番号 | 電話番号
| 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名
アスファルト殻 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | リサイクル砕石として利用
| 電話番号 | 電話番号 | 電話番号 | 電話番号
| 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名
廃プラスチック | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | 最終処分場へ埋め立て
| 電話番号 | 電話番号 | 電話番号 | 電話番号
| 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名
金属 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | 許可番号 | メーカーにて再生
| 電話番号 | 電話番号 | 電話番号 | 電話番号
注意事項 | 廃棄物の種類・処分する区分（ルート）に従って、フローを適宜修正し記載する。

## 記録簿
工 事 記 録 簿
工事名
工事場所
| 工期 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
請負者名

## 記録
工 事 記 録
年 月 日 | 天候 | 記 事 | 備 考

## 写真整理
改修工事・補修工事における写真の整理方法
|  |  | 完成 | 着工前
| 1 | １ページ目は、空欄とする。
| 2 | 完成及び着工前の写真の後に、工事施工中の写真を整理して入れる。
| 3 | 工事写真帳のサイズは、Ａ４版とする。
| 4 | 縦写しの写真は、上を左とする。
| 5 | 黒板を入れて撮影する。
| 6 | 使用材料を必ず撮影する。（塗料缶・クロス・照明器具・衛生器具等）
| 7 | 日付は抜くこと。
| 8 | 工事施工中の写真は、撮り忘れのないようにし、特に隠れる部分は注意する。

## 進捗報告
[5 empty] | 課長 |  |  | 総括課長補佐 |  | 技術指導監 |  | 工事施工管理監 |  |  | 課長補佐 |  |  | リーダー |  |  | 担当 |  |  |  | 担当者
| 営繕課長 殿 | [13 empty] | 請負者名
| 依頼課（ |  |  |  | ）
現場代理人
工 事 進 捗 状 況 報 告 書 | [19 empty] | （令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日現在）
工 事 名 | [13 empty] | 出来高 |  | 予定 |  |  | ％ | 気 象 | 屋外作業可能日 |  |  |  | 累計
[21 empty] | 20%以下 |  |  | 日 |  |  | 日
請負工事費 |  |  | ￥ | [12 empty] | 実施 |  |  | ％
[21 empty] | 50%程度 |  |  | 日 |  |  | 日
|  | 着手 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 日間 |  | 施工日数 |  |  |  |  | 日
工 期 | [20 empty] | 80%以上 |  |  | 日 |  |  | 日
|  | 完成 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  |  | 残工日数 |  |  | 0 |  | 日 |  | 気温
[21 empty] | 最高 |  | ℃ | 最低 |  |  | ℃
写真 | [12 empty] | 記事
[6 empty] | 撮影 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | [6 empty] | 監督員職氏名
|  | 撮影箇所と内容 | [12 empty] | 撮影箇所と内容
|  | 撮影箇所と内容 | [12 empty] | 撮影箇所と内容

## 写真の表紙（デジカメ）
工 事 写 真 帳 | [7 empty] | （ 完成 ・ 出来形 回 ）
発注者 | ： | 山梨県知事
工事番号 | ： | 営繕課－２１ |  | － |  | 号
工事名 | ：
工事箇所 | ：
工期 | ： | 着工 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 完成 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
使用カメラの仕様 | ： | メーカー名 | ：
|  | 機種 | ：
|  | 画素数 | ：
使用プリンタの仕様 | ： | メーカー名 | ：
|  | 機種 | ：
|  | 解像度 | ：
写真編集ソフト | ： | メーカー名 | ：
|  | ソフト名 | ：
請負者 | ：

## 創意・特性・社会
別添様式
創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  |  |  |  | 請負者名
項 目 |  | 評 価 内 容 |  | 備 考
| 創意工夫 |  | 準備・後かたづけ |  | 測量・位置出しにおける工夫
現地調査方法の工夫
その他（理由：）
|  |  | 施工関係 |  | 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫
工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取り組み
土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫
建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫
電気設備工事等の配線、配管等の工夫
暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫
照明・視界確保等の工夫
仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫
運搬車両・施工機械等の工夫
型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫
施工管理及び品質向上等の工夫
プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫
仮設施工等の工夫
既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫
保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫
作業の安全性向上のための施工方法等の工夫
その他（理由：）
|  |  | 品質関係 |  | 集計ソフト等の活用と工夫
躯体工事の品質管理の工夫
建築材料・機材の検査・試験に関する工夫
施工の検査・試験に関する工夫
品質記録方法の工夫
その他（理由：）
|  |  | 安全衛生関係 |  | 安全仮設備等の工夫
安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫
現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫
酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫
周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫
改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫
作業時における作業環境改善等の工夫
ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫
その他（理由：）
|  |  | 施工管理関係 |  | 出来形の管理等に関する工夫
施工計画書または写真記録等に関する工夫
出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫
ＣＡＤ、施工管理ソフト等の活用
CALSを活用した施工管理の工夫
その他（理由：）
|  |  | その他〈新技術活用〉 |  | NETIS登録技術のうち、試行技術を活用した
その他（理由：）
| 工事特性 |  | 建物規模 |  | 延べ面積10,000m2以上の建物
地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物
大空間のホール等を有する建物
その他（理由：）
|  |  | 建物固有の機能の難しさ |  | 対象建物の耐震レベル
建物機能の特殊性
その他（理由：）
|  |  | 建物固有の施工技術の難しさ |  | 建築材料、設備機材、工法について、提案がある場合
設計条件として、工法、材料及び設備システム（機材を含む）の特殊性
制約条件等があり、施工難度が高い場合
その他（理由：）
|  |  | 厳しい自然・地盤条件 |  | 湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時）
軟弱地盤、支持地盤の影響
雨・雪・風・気温等の影響
その他（理由：）
|  |  | 厳しい周辺環境等、社会条件 |  | 地中埋設物等の作業障害物
工事の影響に配慮すべき建物等の近接物
周辺住民等に対する騒音・振動の配慮
周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮
その他（理由：）
|  |  | 施工現場での対応 |  | 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事
地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事
工事の実施にあたり、各種の制約があり、行程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事
工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事
休日・夜間作業が工程の過半を超える工事
施設を使用しながらの工事で、行程的な制約が特に厳しい工事
特に困難な調整を要する他工事（近接工区）の請負者が複数ある工事
外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事
特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事
施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事
同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事
その他（理由：）
| 社会性等 |  | 地域への貢献等 |  | 災害時等に地域への救援活動等に協力した
周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的に対策をした
現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った
広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った
地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした
「溶融スラグ有効活用ガイドライン」に規定された製品の積極的活用
その他（理由：）
1. | 該当する項目の □にﾚ マーク記入。
2. | 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況（説明資料）
工 事 名 | [5 empty] | ／
項 目 |  |  |  | 評 価 内 容
提 案 内 容
（説 明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
Note on J91: 1つの提案内容が複数枚にわたる場合記入 例） 1/3、 2/3、 3/3 1枚の場合は、1/1を記入
Note on C92: 上記表の項目を記入 ”創意工夫” ”工事特性” ”社会性等”
Note on H92: 上記表の評価内容欄を記入 ”準備・後かたづけ”～”地域への貢献等”
Note on C93: 上記表の備考欄にある内容を記入 ”測量・位置出しにおける工夫”～ ”「溶融スラグ有効活用ガイドライン」に規定された製品の積極的活用”
Note on C94: 具体的内容を記載
Note on A96: より具体的に 内容・理由・目的・長所・結果などを分かりやすく記入