## 記入方法等
ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査の概要（共通編）
１．調査の目的
ICT活用工事の定量的・定性的効果を検証する。
２．調査・提出時期 ICT活用工事期間中、下記①～⑤の各段階を実施した時点で、適宜、施工者が回答を記入して下さい。本調査票は工事完了までに監督員に提出してください。 ① 3次元起工測量 ② 3次元設計データ作成 ③ ICT建設機械による施工 ④ 3次元出来形管理等の施工管理 ⑤ 3次元データの納品
３．記入方法
「調査票」シートの赤枠内の色付き箇所において、数値の入力または項目の選択・記入をお願いします。 なお、色が付いていないセルには数式が入っています（自動入力）
４．提出ファイルの命名規則
【会社名】（契約番号）工事名.xlsx
例）【○○建設（株）】（○○建設事25-0000）国道○○号道路改良工事.xlsx

## 調査票
ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査記入様式（共通編） (様式１)
（１）基本情報
工事名
発注事務所名
契約番号 | [5 empty] | 道路土工 | 国土交通省 | 中北建設事務所
施工場所 | [5 empty] | 河川土工 | 地方公共団体（都道府県） | 中北建設事務所峡北支所
発注金額（円） | [5 empty] | 砂防土工 |  | 峡東建設事務所
契約金額（当初） （円） | [5 empty] | 河川道路混在 |  | 峡南建設事務所
契約金額（最終） （円） | [5 empty] | 舗装 |  | 峡南建設事務所身延支所
工期 | 始 |  | ：全体工期 |  |  | その他 |  | 富士・東部建設事務所
| 終 |  | ：全体工期（変更があった場合は最終） | 0 | 日 |  |  | 富士・東部建設事務所吉田支所
工期（ＩＣＴ） | 始 |  | ：ＩＣＴ建機が現場で稼働した時期（建機を使った場合） |  |  |  |  | 新環状道路建設事務所
| 終 |  | ：ＩＣＴ建機が現場で稼働した時期（建機を使った場合） | 0 | 日 |  |  | 流域下水道事務所
工事種別 |  |  | ：リストに該当が無ければ手入力 |  |  |  |  | 広瀬ダム管理事務所
発注形態 | [7 empty] | 琴川ダム管理事務所
荒川ダム管理事務所
工事内容（全体数量） （各工種での総数量（通常施工＋ＩＣＴ施工）とする。） | 土工（掘削） |  | ｍ３ |  |  |  |  | 大門ダム管理事務所
| 土工（河床等掘削） |  | ｍ３ |  |  |  |  | 塩川ダム管理事務所
| 土工（盛土工） |  | ｍ３ |  |  |  |  | 深城ダム管理事務所
| 舗装工 |  | ｍ２
| 舗装修繕工 |  | ｍ２
| 浚渫工 |  | ｍ３
| 法面整形工 |  | ｍ２
| 吹付法枠工 |  | ｍ２ |  |  | 法面工（植生）
| 地盤改良工（表層安定処理工） |  | ｍ３ |  |  | 法面工（吹付） |  | ｍ
| 地盤改良工（中層混合処理） |  | ｍ３ |  |  | 吹付法枠工 |  | ｍ２
| 地盤改良工（固結工(スラリー撹拌工)） |  | 本 |  |  | 擁壁工 |  | ｍ３
上記以外の工種 ※プルダウンより選択 プルダウン工種がなければ手入力 | [5 empty] | 補強土壁工 |  | 式
[6 empty] | 防護柵工 |  | ｔ
作業土工（床堀）
付帯構造物設置工（各工種）
法面整形工（1,000㎥未満）
工事全体延長 | [5 empty] | 側溝工（暗渠工）
工事内容（ＩＣＴ施工対象数量） （上記工事内容と同じ数量の場合は割愛する） 「地盤改良工」（単独によるＩＣＴ施工の場合）については、別冊の調査票（地盤改良編）へ記入する | 土工（掘削） |  | ｍ３ |  |  | 暗渠工
| 土工（河床等掘削） |  | ｍ３ |  |  | 基礎工（矢板工）
| 土工（盛土工） |  | ｍ３ |  |  | 基礎工（既製杭工）
| 舗装工 |  | ｍ２ |  |  | 基礎工（場所打杭工）
| 舗装修繕工 |  | ｍ２ |  |  | 構造物工（橋梁上部）
| 浚渫工 |  | ｍ３ |  |  | 構造物工（橋脚・橋台）
| 法面整形工 |  | ｍ２
| 吹付法枠工 |  | ｍ２
| 地盤改良工（表層安定処理工） |  | ｍ３ |  |  | 掘削工 |  | ｍ
| 地盤改良工（中層地盤改良） |  | ｍ３ |  |  | 盛土工 |  | ｍ２
| 地盤改良工（固結工(スラリー撹拌工)） |  | 本 |  |  | 擁壁工 |  | ｍ３
上記以外のＩＣＴ工種 ※プルダウンより選択 プルダウン工種がなければ手入力 | [5 empty] | 舗装工 |  | 式
[6 empty] | 舗装修繕工 |  | 式
[6 empty] | 排水構造物工 |  | ｔ
法面整形工
ＩＣＴ施工対象範囲の延長 |  |  | ｍ
施工者情報 | 御社名 |  |  |  |  | 擁壁工
| 担当者氏名 |  |  |  |  | 補強土壁工 |  | ｍ
| 役職 |  |  |  |  | 防護柵工 |  | ｍ２
| 電話番号 |  |  |  |  | 作業土工（床堀） |  | ｍ３
| メールアドレス |  |  |  |  | 付帯構造物設置工（各工種） |  | 式
| 所在地 | [6 empty] | ｔ
（２）ICT施工 導入効果の調査
Ｑ 下記の①～⑤について、下記の・・・、ＩＣＴ（土工 舗装工 浚渫工 舗装修繕工 吹付法枠工 法面工）導入によってお感じになった効果をお答えください。 ※土工においては「掘削」「盛土」「法面整形工」「河床掘削等」を複数実施する場合はまとめて記載してください。
①3次元起工測量 （ICT手法、従来手法双方に必要となる基準点測量はのぞく） ※「土工」と併せて「床掘工」「付帯構造物工」「法面工」「地盤改良工」等を実施又は、「舗装工」と併せて「付帯構造物工」等を実施する場合はすべて含めて記載してください。
３次元起工測量 計測面積 |  |  | ｍ２：３次元起工測量の計測面積を手入力
従来手法での所要時間 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） ※計測～数量算出までの内業、外業の合計 |  |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：従来手法での所要日数を手入力
人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
ICT手法での所要時間 ※計測～数量算出までの内業、外業の合計 外注の場合は、実施者にのべ作業工数及び所要日数を確認してください。 |  |  | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
人：ＩＣＴでの日当たり所要人数（自動入力）
３次元起工測量に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元起工測量に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元起工測量に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
定性的な評価 ※該当する項目にチェックを入れてください。（複数回答可）
上記以外の評価項目や評価理由があれば記載をしてください。（自由回答欄）
②3次元設計データ作成 ※「土工」と併せて「床掘工」「付帯構造物工」「法面工」等を実施又は、「舗装工」と併せて「付帯構造物工」等を実施する場合はすべて含めて記載してください。 ※「地盤改良工」は別冊調査票（地盤改良編）へ記入して下さい
従来施工 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） | 起工測量（横断計測）結果の設計横断面上への図化 |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：従来手法での所要日数を手入力
人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
| 丁張り設置の為の準備計算（TS出来形管理の場合は基本設計データ作成時間） |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：従来手法での所要日数を手入力
人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | 設計図書を基に３次元設計データを作成（追加・修正含む） |  | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
人：ＩＣＴでの日当たり所要人数（自動入力）
| ３次元起工測量結果と３次元設計データの重ね合わせ（追加・修正含む） |  | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
人：ＩＣＴでの日当たり所要人数を手入力（平均）
３次元設計データ作成に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元設計データ作成に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元設計データ作成に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
定性的な評価 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可）
上記以外の評価項目や評価理由があれば記載をして下さい。（自由回答欄）
③ICT建設機械による施工 ※「地盤改良工」は別冊調査票（地盤改良編）へ記入して下さい。
従来施工 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） | 日当たり施工量 |  | ｍ3／日：従来施工の場合の想定
| 主たる作業に係わる従来建機の施工日数 （従来建機を使用した場合の想定日数を記入して下さい。なお、想定は下段の「ＩＣＴ施工」で記入する施工日数「※（Ａ）＋※（Ｂ）」と同じ施工量で想定してください。） |  | 日・台：のべ建機稼働日数を手入力
日：現場で建機が稼働した日数を手入力
台：ＩＣＴでの日当たり台数（自動入力）
| 従来施工での丁張り設置 |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：従来手法での所要日数を手入力
人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | 日当たり施工量 |  | ｍ3／日：実施工
| ※ （Ａ） 主たる作業に係わるICT建機の施工日数 （ＩＣＴ建機の実作業日数を記入して下さい。なお、従来建機と組合せで施工する場合、下段の※（Ｂ）へ従来建機分の実作業日数を記入してください。） |  | 日・台：のべＩＣＴ建機稼働日数を手入力
日：現場でＩＣＴ建機が稼働した日数を手入力
台：日当たりＩＣＴ建機台数を（自動入力）
| ※ （Ｂ）従来建機と組合せで施工する場合に記入 （従来建機とＩＣＴ建機を組合せで施工した場合の従来建機の実作業日数を記載してください。） |  | 日・台：のべ従来建機稼働日数を手入力
日：現場で従来建機が稼働した日数を手入力
台：日当たり従来建機台数（自動入力）
| ICT手法でのキャリブレーション、ローカライゼーション、法定点検等 |  | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
人：ＩＣＴでの日当たり所要人数（自動入力）
ICT建設機械による施工に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：ICT建設機械による施工に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 0 | 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：ICT建設機械による施工に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性
合計 | 0 | 0 | 「年代」と「性別」の合計一致
定性的な評価 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可）
上記以外の評価項目や評価理由があれば記載をして下さい。（自由回答欄）
④-1 3次元出来形管理・品質管理等の施工管理（出来形計測は出来形管理資料作成にかかる一切の作業を対象として記載） ※「地盤改良工」は別冊調査票（地盤改良編）へ記入してください。
従来施工 | 出来形計測（当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：出来形計測日数を手入力
人：出来形計測の日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | ICT手法での出来形計測 |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：出来形計測日数を手入力
人：出来形計測の日当たり所要人数（自動入力）
④-2 3次元出来形検査 ※「土工」と併せて「付帯構造物工」「法面工」「地盤改良工」等を実施又は、「舗装工」と併せて「付帯構造物工」等を実施する場合はすべて含めて記載してください。
従来施工 | 従来手法での実地検査（当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：実地検査日数を手入力
人：実地検査の日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | ICT手法での実地検査 |  | 人・日：ICT手法でののべ作業工数を手入力
日：実地検査日数を手入力
人：実地検査の日当たり所要人数を手入力（自動入力）
３次元出来型管理・検査に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元出来型管理・検査に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元出来型管理・検査に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
定性的な評価 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可）
上記以外の評価項目や評価理由があれば記載をして下さい。（自由回答欄）
⑤3次元データの納品 ※「土工」と併せて「付帯構造物工」「法面工」等を実施又は、「舗装工」と併せて「付帯構図工」等を実施する場合はすべて含めて記載してください ※「地盤改良工」は別冊調査票（地盤改良編）へ記入してください。
従来施工 | 従来手法での成果品作成、整理 |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：成果品作成、整理日数を手入力
人：成果品作成、整理 日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | ICT手法での成果品作成、整理 |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：成果品作成、整理日数を手入力
人：成果品作成、整理 日当たり所要人数（自動入力）
３次元データの納品に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元データの納品に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元データの納品に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
定性的な評価 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可）
上記以外の評価項目や評価理由があれば記載をして下さい。（自由回答欄）
⑥ＩＣＴ活用効果の確認
入力データの確認 | ①3次元起工測量 ～ ⑥3次元データの納品 までの 入力データが正しいかを ご確認ください ※同一工事内で「床掘工」「付帯構造物工」「法面工」「地盤改良工」等を実施する場合は、含めて記載されている事を確認してください。
⑦ICT活用工事に従事した技術者・作業員の年代と性別の確認
入力データの確認
⑧その他（ICT施工実施に関する導入動機等）
ＩＣＴ施工の経験回数 |  |  | 回：過去のＩＣＴ施工実施回数
次回ＩＣＴ施工の意欲
導入の動機 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可） ※次回は、ICT施工を実施したくない場合は記載しない
上記以外の導入した動機について記載願います（自由回答欄）
ICT施工を実施したくない理由 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可） ※次回も、ICT施工を実施したい場合は記載しない
上記以外について記載願います（自由回答欄）
グループ212
グループ216
グループ282
受注者希望
その他
上記以外の発注形態(自由記入)
グループ216
グループ216
グループ216
グループ216
次回も、ICT施工を実施したい
ICT施工に慣れるため
ICT施工により現場の効率化を図ろうとしたため
安全性が高いため
発注者指定型
グループ 668
グループ 668
グループ 668
グループ 668
ICT施工の加点（総合評価・成績評定）が得られるため
次回は、ICT施工を実施したくない
費用が高額になってしまい、赤字になってしまったため
ＩＣＴ施工を実施したが、メリットを感じられなかったため
現況測量の省力化
面的な地形の３次元データを活用した詳細・正確な設計照査
施工検討開始時期の早期化
地形と写真の立体可視化による工事関係者への説明等の高度化
講習ですぐに理解でき、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。
起工測量による省力化が可能になったことで施工開始時期を早めることができた。
測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった。
現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した。（測量作業員）
施工延長が短かったので効果があまり出なかった。
切土量や盛土量の算出の自動化
設計照査の効率化
切土量や盛土量の算出精度の向上
３次元地形・設計ﾃﾞｰﾀを用いた施工ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる施工計画の正確性向上
ICT建設機械を制御するための３次元設計ﾃﾞｰﾀ作成作業の効率化
３次元モデルを用いた事前の施工時の干渉チェック
講習ですぐに理解でき、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。
３次元化することで事前にシミュレーションができた。
ソフトウェアの操作習熟に時間がかかった。
構造物が多く、３次元設計データを作成するのが困難であった。
ハイスペックのパソコンを準備する必要がある。
施工の効率化
品質の向上
出来形のバラツキ低減による仕上げ作業の効率化
施工の安全性向上
作業人員の削減
丁張設置作業の省略・軽減
オペレータへの施工指示作業の省力化
ICT建機の稼働履歴データを用いた工事の進捗把握の効率化
丁張り作業が無くなったため、大幅に手間が軽減した（作業員）
出来形の精度が上がった
重機周りの作業が激減し、安全性が高まり、精神的負担も軽減した
これまで熟練工でしか出来ないと考えていた法面成型作業が綺麗に出来た
出来形計測作業の効率化
ＩＣＴ建設機械の施工履歴データを用いた出来高部分数量算出の省力化
出来高部分数量算出の根拠資料作成の省略
既済部分検査の効率化
３次元測量技術を活用した検査による実地検査用の出来形の書類の削減
３次元測量技術を活用した検査による実地検査の一部省略
書類検査用の出来形管理の書類の大幅削減
講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった
測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった
現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した（測量作業員）
施工延長が短かったので効果があまり出なかった
作業員の労力が軽減され、納品データの作成時間も早くなった
成果物の作成・整理にかかる時間及び提出物が軽減された
データ量が増加したため時間がかかった
年代割合(作業員)
性別割合（作業員）
年代割合(技術者)
性別割合（技術者）

## 調査票 （記載例）
ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査記入様式（共通編） 【様式1-1】
（１）基本情報
工事名 |  | ○○線道路工事
発注事務所名 |  | 中北建設事務所
契約番号 |  | ２４－００００ |  |  |  | 道路土工 | 国土交通省 | 中北建設事務所
施工場所 |  | 甲府市丸の内 |  |  |  | 河川土工 | 地方公共団体（都道府県） | 中北建設事務所峡北支所
発注金額（円） |  | 10000000 |  |  |  | 砂防土工 |  | 峡東建設事務所
契約金額（当初） （円） |  | 9000000 |  |  |  | 河川道路混在 |  | 峡南建設事務所
契約金額（最終） （円） |  | 9500000 |  |  |  | 舗装 |  | 峡南建設事務所身延支所
工期 | 始 | 2023-10-11 | ：全体工期 |  |  | その他 |  | 富士・東部建設事務所
| 終 | 2024-09-30 | ：全体工期（変更があった場合は最終） | 355 | 日 |  |  | 富士・東部建設事務所吉田支所
工期（ＩＣＴ） | 始 | 2024-01-15 | ：ＩＣＴ建機が現場で稼働した時期（建機を使った場合） |  |  |  |  | 新環状道路建設事務所
| 終 | 2024-06-30 | ：ＩＣＴ建機が現場で稼働した時期（建機を使った場合） | 167 | 日 |  |  | 流域下水道事務所
工事種別 |  | 道路土工 | ：リストに該当が無ければ手入力 |  |  |  |  | 広瀬ダム管理事務所
発注形態 | [7 empty] | 琴川ダム管理事務所
荒川ダム管理事務所
工事内容（全体数量） （各工種での総数量（通常施工＋ＩＣＴ施工）とする。） | 土工（掘削） | 500 | ｍ３ |  |  |  |  | 大門ダム管理事務所
| 土工（河床等掘削） |  | ｍ３ |  |  |  |  | 塩川ダム管理事務所
| 土工（盛土工） | 3000 | ｍ３ |  |  |  |  | 深城ダム管理事務所
| 舗装工 |  | ｍ２
| 舗装修繕工 |  | ｍ２
| 浚渫工 |  | ｍ３
| 法面整形工 |  | ｍ２
| 吹付法枠工 |  | ｍ２ |  |  | 法面工（植生）
| 地盤改良工（表層安定処理工） |  | ｍ３ |  |  | 法面工（吹付） |  | ｍ
| 地盤改良工（中層混合処理） |  | ｍ３ |  |  | 吹付法枠工 |  | ｍ２
| 地盤改良工（固結工(スラリー撹拌工)） |  | 本 |  |  | 擁壁工 |  | ｍ３
上記以外の工種 ※プルダウンより選択 プルダウン工種がなければ手入力 | [5 empty] | 補強土壁工 |  | 式
[6 empty] | 防護柵工 |  | ｔ
作業土工（床堀）
付帯構造物設置工（各工種）
法面整形工（1,000㎥未満）
工事全体延長 | [5 empty] | 側溝工（暗渠工）
工事内容（ＩＣＴ施工対象数量） （上記工事内容と同じ数量の場合は割愛する） 「地盤改良工」（単独によるＩＣＴ施工の場合）については、別冊の調査票（地盤改良編）へ記入する | 土工（掘削） |  | ｍ３ |  |  | 暗渠工
| 土工（河床等掘削） |  | ｍ３ |  |  | 基礎工（矢板工）
| 土工（盛土工） | 2000 | ｍ３ |  |  | 基礎工（既製杭工）
| 舗装工 |  | ｍ２ |  |  | 基礎工（場所打杭工）
| 舗装修繕工 |  | ｍ２ |  |  | 構造物工（橋梁上部）
| 浚渫工 |  | ｍ３ |  |  | 構造物工（橋脚・橋台）
| 法面整形工 |  | ｍ２
| 吹付法枠工 |  | ｍ２
| 地盤改良工（表層安定処理工） |  | ｍ３ |  |  | 掘削工 |  | ｍ
| 地盤改良工（中層地盤改良） |  | ｍ３ |  |  | 盛土工 |  | ｍ２
| 地盤改良工（固結工(スラリー撹拌工)） |  | 本 |  |  | 擁壁工 |  | ｍ３
上記以外のＩＣＴ工種 ※プルダウンより選択 プルダウン工種がなければ手入力 | [5 empty] | 舗装工 |  | 式
[6 empty] | 舗装修繕工 |  | 式
[6 empty] | 排水構造物工 |  | ｔ
法面整形工
ＩＣＴ施工対象範囲の延長 |  | 50 | ｍ
施工者情報 | 御社名 | ○○建設（株） |  |  |  | 擁壁工
| 担当者氏名 | 山梨 太郎 |  |  |  | 補強土壁工 |  | ｍ
| 役職 | ○○ |  |  |  | 防護柵工 |  | ｍ２
| 電話番号 | ○○○○ |  |  |  | 作業土工（床堀） |  | ｍ３
| メールアドレス | ○○@○○○ |  |  |  | 付帯構造物設置工（各工種） |  | 式
| 所在地 | 山梨県○○市○○ | [5 empty] | ｔ
（２）ICT施工 導入効果の調査
Ｑ 下記の①～⑤について、下記の・・・、ＩＣＴ（土工 舗装工 浚渫工 舗装修繕工 吹付法枠工 法面工）導入によってお感じになった効果をお答えください。 ※土工においては「掘削」「盛土」「法面整形工」「河床掘削等」を複数実施する場合はまとめて記載してください。
①3次元起工測量 （ICT手法、従来手法双方に必要となる基準点測量はのぞく） ※「土工」と併せて「床掘工」「付帯構造物工」「法面工」「地盤改良工」等を実施又は、「舗装工」と併せて「付帯構造物工」等を実施する場合はすべて含めて記載してください。
３次元起工測量 計測面積 |  | 100 | ｍ２：３次元起工測量の計測面積を手入力
従来手法での所要時間 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） ※計測～数量算出までの内業、外業の合計 |  | 10 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 4 | 日：従来手法での所要日数を手入力
|  | 2.5 | 人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
ICT手法での所要時間 ※計測～数量算出までの内業、外業の合計 外注の場合は、実施者にのべ作業工数及び所要日数を確認してください。 |  | 4 | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
|  | 2 | 日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
|  | 2 | 人：ＩＣＴでの日当たり所要人数（自動入力）
３次元起工測量に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元起工測量に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代 | 2
３０代
４０代 |  | 2
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 2 | 2 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元起工測量に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 | 1 | 2 | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性 | 1
合計 | 2 | 2 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
定性的な評価 ※該当する項目にチェックを入れてください。（複数回答可）
上記以外の評価項目や評価理由があれば記載をしてください。（自由回答欄）
②3次元設計データ作成 ※「土工」と併せて「床掘工」「付帯構造物工」「法面工」等を実施又は、「舗装工」と併せて「付帯構造物工」等を実施する場合はすべて含めて記載してください。 ※「地盤改良工」は別冊調査票（地盤改良編）へ記入して下さい
従来施工 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） | 起工測量（横断計測）結果の設計横断面上への図化 | 8 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 4 | 日：従来手法での所要日数を手入力
|  | 2 | 人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
| 丁張り設置の為の準備計算（TS出来形管理の場合は基本設計データ作成時間） | 4 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 4 | 日：従来手法での所要日数を手入力
|  | 1 | 人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | 設計図書を基に３次元設計データを作成（追加・修正含む） | 6 | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
|  | 3 | 日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
|  | 2 | 人：ＩＣＴでの日当たり所要人数（自動入力）
| ３次元起工測量結果と３次元設計データの重ね合わせ（追加・修正含む） | 1 | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
|  | 1 | 日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
|  | 1 | 人：ＩＣＴでの日当たり所要人数を手入力（平均）
３次元設計データ作成に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元設計データ作成に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代 |  | 7
４０代
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 7 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元設計データ作成に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  | 3.5 | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性 |  | 3.5
合計 | 0 | 7 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
定性的な評価 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可）
上記以外の評価項目や評価理由があれば記載をして下さい。（自由回答欄）
③ICT建設機械による施工 ※「地盤改良工」は別冊調査票（地盤改良編）へ記入して下さい。
従来施工 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） | 日当たり施工量 | 230 | ｍ3／日：従来施工の場合の想定
| 主たる作業に係わる従来建機の施工日数 （従来建機を使用した場合の想定日数を記入して下さい。なお、想定は下段の「ＩＣＴ施工」で記入する施工日数「※（Ａ）＋※（Ｂ）」と同じ施工量で想定してください。） | 60 | 日・台：のべ建機稼働日数を手入力
|  | 30 | 日：現場で建機が稼働した日数を手入力
|  | 2 | 台：ＩＣＴでの日当たり台数（自動入力）
| 従来施工での丁張り設置 | 10 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 4 | 日：従来手法での所要日数を手入力
|  | 2.5 | 人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | 日当たり施工量 | 250 | ｍ3／日：実施工
| ※ （Ａ） 主たる作業に係わるICT建機の施工日数 （ＩＣＴ建機の実作業日数を記入して下さい。なお、従来建機と組合せで施工する場合、下段の※（Ｂ）へ従来建機分の実作業日数を記入してください。） | 30 | 日・台：のべＩＣＴ建機稼働日数を手入力
|  | 30 | 日：現場でＩＣＴ建機が稼働した日数を手入力
|  | 1 | 台：日当たりＩＣＴ建機台数を（自動入力）
| ※ （Ｂ）従来建機と組合せで施工する場合に記入 （従来建機とＩＣＴ建機を組合せで施工した場合の従来建機の実作業日数を記載してください。） | 10 | 日・台：のべ従来建機稼働日数を手入力
|  | 10 | 日：現場で従来建機が稼働した日数を手入力
|  | 1 | 台：日当たり従来建機台数（自動入力）
| ICT手法でのキャリブレーション、ローカライゼーション、法定点検等 | 2 | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
|  | 2 | 日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
|  | 1 | 人：ＩＣＴでの日当たり所要人数（自動入力）
ICT建設機械による施工に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：ICT建設機械による施工に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代 | 15
３０代
４０代 | 15
５０代 | 10
６０代
７０代以上
合計 | 40 | 0 | 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：ICT建設機械による施工に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 | 25 |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性 | 15
合計 | 40 | 0 | 「年代」と「性別」の合計一致
定性的な評価 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可）
上記以外の評価項目や評価理由があれば記載をして下さい。（自由回答欄）
④-1 3次元出来形管理・品質管理等の施工管理（出来形計測は出来形管理資料作成にかかる一切の作業を対象として記載） ※「地盤改良工」は別冊調査票（地盤改良編）へ記入してください。
従来施工 | 出来形計測（当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） | 8 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 2 | 日：出来形計測日数を手入力
|  | 4 | 人：出来形計測の日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | ICT手法での出来形計測 | 4 | 人・日：ICT手法でののべ作業工数を手入力
|  | 2 | 日：出来形計測日数を手入力
|  | 2 | 人：出来形計測の日当たり所要人数（自動入力）
④-2 3次元出来形検査 ※「土工」と併せて「付帯構造物工」「法面工」「地盤改良工」等を実施又は、「舗装工」と併せて「付帯構造物工」等を実施する場合はすべて含めて記載してください。
従来施工 | 従来手法での実地検査（当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） | 4 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 1 | 日：実地検査日数を手入力
|  | 4 | 人：実地検査の日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | ICT手法での実地検査 | 1 | 人・日：ICT手法でののべ作業工数を手入力
|  | 0.5 | 日：実地検査日数を手入力
|  | 2 | 人：実地検査の日当たり所要人数を手入力（自動入力）
３次元出来型管理・検査に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元出来型管理・検査に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 | 1 |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代 | 1
３０代 | 1
４０代 |  | 2
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 3 | 2 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元出来型管理・検査に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 | 2 |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性 | 1 | 2
合計 | 3 | 2 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
定性的な評価 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可）
上記以外の評価項目や評価理由があれば記載をして下さい。（自由回答欄）
⑤3次元データの納品 ※「土工」と併せて「付帯構造物工」「法面工」等を実施又は、「舗装工」と併せて「付帯構図工」等を実施する場合はすべて含めて記載してください ※「地盤改良工」は別冊調査票（地盤改良編）へ記入してください。
従来施工 | 従来手法での成果品作成、整理 | 5 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 5 | 日：成果品作成、整理日数を手入力
|  | 1 | 人：成果品作成、整理 日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | ICT手法での成果品作成、整理 | 2 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 2 | 日：成果品作成、整理日数を手入力
|  | 1 | 人：成果品作成、整理 日当たり所要人数（自動入力）
３次元データの納品に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元データの納品に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代 |  | 1
３０代
４０代 |  | 1
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 2 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元データの納品に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  | 1 | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性 |  | 1
合計 | 0 | 2 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
定性的な評価 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可）
上記以外の評価項目や評価理由があれば記載をして下さい。（自由回答欄）
⑥ＩＣＴ活用効果の確認
入力データの確認 | ①3次元起工測量 ～ ⑥3次元データの納品 までの 入力データが正しいかを ご確認ください ※同一工事内で「床掘工」「付帯構造物工」「法面工」「地盤改良工」等を実施する場合は、含めて記載されている事を確認してください。
⑦ICT活用工事に従事した技術者・作業員の年代と性別の確認
入力データの確認
⑧その他（ICT施工実施に関する導入動機等）
ＩＣＴ施工の経験回数 |  | 5 | 回：過去のＩＣＴ施工実施回数
次回ＩＣＴ施工の意欲
導入の動機 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可） ※次回は、ICT施工を実施したくない場合は記載しない
上記以外の導入した動機について記載願います（自由回答欄）
ICT施工を実施したくない理由 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可） ※次回も、ICT施工を実施したい場合は記載しない
上記以外について記載願います（自由回答欄）
グループ212
グループ216
グループ282
受注者希望
その他
上記以外の発注形態(自由記入)
グループ216
グループ216
グループ216
グループ216
次回も、ICT施工を実施したい
ICT施工に慣れるため
ICT施工により現場の効率化を図ろうとしたため
安全性が高いため
発注者指定型
グループ 668
グループ 668
グループ 668
グループ 668
ICT施工の加点（総合評価・成績評定）が得られるため
次回は、ICT施工を実施したくない
費用が高額になってしまい、赤字になってしまったため
ＩＣＴ施工を実施したが、メリットを感じられなかったため
現況測量の省力化
面的な地形の３次元データを活用した詳細・正確な設計照査
施工検討開始時期の早期化
地形と写真の立体可視化による工事関係者への説明等の高度化
講習ですぐに理解でき、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。
起工測量による省力化が可能になったことで施工開始時期を早めることができた。
測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった。
現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した。（測量作業員）
施工延長が短かったので効果があまり出なかった。
切土量や盛土量の算出の自動化
設計照査の効率化
切土量や盛土量の算出精度の向上
３次元地形・設計ﾃﾞｰﾀを用いた施工ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる施工計画の正確性向上
ICT建設機械を制御するための３次元設計ﾃﾞｰﾀ作成作業の効率化
３次元モデルを用いた事前の施工時の干渉チェック
講習ですぐに理解でき、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。
３次元化することで事前にシミュレーションができた。
ソフトウェアの操作習熟に時間がかかった。
構造物が多く、３次元設計データを作成するのが困難であった。
ハイスペックのパソコンを準備する必要がある。
施工の効率化
品質の向上
出来形のバラツキ低減による仕上げ作業の効率化
施工の安全性向上
作業人員の削減
丁張設置作業の省略・軽減
オペレータへの施工指示作業の省力化
ICT建機の稼働履歴データを用いた工事の進捗把握の効率化
丁張り作業が無くなったため、大幅に手間が軽減した（作業員）
出来形の精度が上がった
重機周りの作業が激減し、安全性が高まり、精神的負担も軽減した
これまで熟練工でしか出来ないと考えていた法面成型作業が綺麗に出来た
出来形計測作業の効率化
ＩＣＴ建設機械の施工履歴データを用いた出来高部分数量算出の省力化
出来高部分数量算出の根拠資料作成の省略
既済部分検査の効率化
３次元測量技術を活用した検査による実地検査用の出来形の書類の削減
３次元測量技術を活用した検査による実地検査の一部省略
書類検査用の出来形管理の書類の大幅削減
講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった
測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった
現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した（測量作業員）
施工延長が短かったので効果があまり出なかった
作業員の労力が軽減され、納品データの作成時間も早くなった
成果物の作成・整理にかかる時間及び提出物が軽減された
データ量が増加したため時間がかかった
年代割合(作業員)
性別割合（作業員）
年代割合(技術者)
性別割合（技術者）

## 計算用シート
調査票データ集計結果 | [16 empty] | 集計シート貼り付け用(ICT活用効果)
[18 empty] | 従来施工 | [6 empty] | 従来施工
| 起工測量 | ３次元設計(測量設計) | 施工 | 出来形管理 | 出来形検査 | 電子納品 | 合計 | 縮減率 | [7 empty] | 発注事務所名 | 工事名 | ICT活用工種 | 起工測量 | ３次元設計(測量設計) | 施工 | 出来形管理 | 出来形検査 | 電子納品 | 起工測量 | ３次元設計(測量設計) | 施工 | 出来形管理 | 出来形検査 | 電子納品
従来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＩＣＴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ①起工測量 |  | ②3次元設計データ作成 |  | ③ICT建設機械による施工 |  | ④⑤3次元出来形管理・検査 |  | ⑥3次元データ納品 |  | 合計 |  |  |  | 集計シート貼り付け用（作業員従事人数）
年代 |  | 単位 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 発注事務所名 | 工事名 | １０代 | ２０代 | ３０代 | ４０代 | ５０代 | ６０代 | ７０代以上 | 男性 | 女性
10代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
３0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 集計シート貼り付け用（技術者従事人数）
４0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 発注事務所名 | 工事名 | １０代 | ２０代 | ３０代 | ４０代 | ５０代 | ６０代 | ７０代以上 | 男性 | 女性
５0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
７0代以上 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
性別 |  | 単位 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数
男性 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
女性 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
調査票 (記載例)
| 起工測量 | ３次元設計(測量設計) | 施工 | 出来形管理 | 出来形検査 | 電子納品 | 合計 | 縮減率
従来 | 10 | 12 | 70 | 8 | 4 | 5 | 109 | 44.95%
ＩＣＴ | 4 | 7 | 42 | 4 | 1 | 2 | 60
|  |  | ①起工測量 |  | ②3次元設計データ作成 |  | ③ICT建設機械による施工 |  | ④⑤3次元出来形管理・検査 |  | ⑥3次元データ納品 |  | 合計
年代 |  | 単位 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数
10代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20代 |  | 人・日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1
３0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
４0代 |  | 人・日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5
５0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
６0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
７0代以上 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 2 | 2 | 0 | 7 | 40 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 45 | 13
性別 |  | 単位 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数
男性 |  | 人・日 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 6.5
女性 |  | 人・日 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6.5
合計 |  |  | 2 | 2 | 0 | 7 | 40 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 45 | 13

## データ集計シート
（１）基本情報①
工事名 | 0
発注事務所名 | 0
契約番号 | 0
施工場所 | 0
発注金額 | 0
契約金額（当初） | 0
契約金額（最終） | 0
工期（始） | 0
工期（終） | 0
工事種別 | 0
発注形態 | 1 |  | (発注者指定型=1, 受注者希望型=2, その他=3)
（１）基本情報②
会社名 | 0
担当者名 | 0
電話番号 | 0
メールアドレス | 0
（２）ICTの導入効果の調査
①3次元起工測量 （ICT手法、従来手法双方に必要となる基準点測量はのぞく）
定性的な評価 | 現況測量の省力化 | FALSE
| 面的な地形の3Dデータを活用した詳細・正確な設計照査 | FALSE
| 施工検討開始時期の早期化 | FALSE
| 地形と写真の立体可視化による工事関係者への説明等の高度化 | FALSE
| 講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。 | FALSE
| 施工開始時期を早めることができた。 | FALSE
| 測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった。 | FALSE
| 現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した。（測量作業員） | FALSE
| 施工延長が短かったので効果があまり出なかった。 | FALSE
自由記入→ | 0
②3次元設計データ作成
定性的な評価 | 切土量や盛土量の算出の自動化 | FALSE
| 設計照査の効率化 | FALSE
| 切土量や盛土量の算出精度の向上 | FALSE
| 3D地形・設計ﾃﾞｰﾀを用いた施工ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる施工計画の正確性向上 | FALSE
| ICT建設機械を制御するための３次元設計ﾃﾞｰﾀ作成作業の効率化 | FALSE
| 3Dモデルを用いた事前の施工時の干渉チェック | FALSE
| ○日程度の講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。 | FALSE
| ３次元化することで事前にシミュレーションができた。 | FALSE
| ソフトウェアの操作習熟に時間がかかった。 | FALSE
| 構造物が多く、３次元設計データを作成するのが困難であった。 | FALSE
| ハイスペックのパソコンを準備する必要がある。 | FALSE
自由記入→ | 0
③ICT建設機械による施工
定性的な評価 | 施工の効率化 | FALSE
| 品質の向上 | FALSE
| 出来形のバラツキ低減による仕上げ作業の効率化 | FALSE
| 施工の安全性向上 | FALSE
| 作業人員の削減 | FALSE
| 丁張設置作業の省略・軽減 | FALSE
| オペレータへの施工指示作業の省力化 | FALSE
| ICT建機の稼働履歴データを用いた工事の進捗把握の効率化 | FALSE
| 丁張り作業が無くなったため、大幅に手間が軽減した（作業員） | FALSE
| 出来形の精度が上がった。 | FALSE
| 重機周りの作業が激減し、安全性が高まった。精神的負担も軽減した | FALSE
| これまで熟練工でしか出来ないと考えていた法面成型作業が綺麗に出来た | FALSE
自由記入→ | 0
⑤3次元出来形検査
定性的な評価 | 既済部分検査の効率化 | FALSE
| 出来高部分数量算出の根拠資料作成の省略 | FALSE
| 出来形計測作業の効率化 | FALSE
| ＩＣＴ建設機械の施工履歴データを用いた出来高部分数量算出の省力化 | FALSE
| ３次元測量技術を活用した検査による実地検査用の出来形の書類の削減 | FALSE
| ３次元測量技術を活用した検査による実地検査の一部省略 | FALSE
| 書類検査用の出来形管理の書類の大幅削減 | FALSE
| 講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。 | FALSE
| 測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった。 | FALSE
| 現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した。（測量作業員） | FALSE
| 施工延長が短かったので効果があまり出なかった。 | FALSE
自由記入→ | 0
⑥3次元データの納品
定性的な評価 | 作業員の労力が軽減され、納品データの作成時間も早くなった。 | FALSE
| 成果物の作成・整理にかかる時間及び提出物が軽減された。 | FALSE
| データ量が増加したため時間がかかった。 | FALSE
自由記入→ | 0
⑨その他（ICT施工実施に関する導入動機等）
ICT施工の経験回数 | 0
次回ＩＣＴ施工の意欲 | 次回も、ICT施工を実施したい | FALSE
| 次回は、ICT施工を実施したくない | FALSE
⑨その他（ICT施工実施に関する導入動機等）
| ICT施工に慣れるため。 | FALSE
| ICT施工により現場の効率化を図ろうとしたため。 | FALSE
| 安全性が高いため。 | FALSE
| ICT施工の加点（総合評価・工事成績）を得るため | FALSE
自由記入→ | 0
⑨その他（ICT施工実施に関する導入動機等）ネガティブ
| 費用が高額になってしまい、赤字になってしまったため | FALSE
| ＩＣＴ施工を実施したが、メリットを感じられなかったため | FALSE
自由記入→ | 0

## リスト (hidden)
活用が部分的にとどまった理由
出来形管理の検査は施工プロセス検査として断面毎に行うことから、1度の計測が○m3とTSの方が効率的であったため。
隣接工区の施工後高さに応じて擦り付けるため。
橋脚・支柱・基礎コンなどの構造物があるため。
当該工事区域上部に障害物（○○橋、電力鉄塔等）があり、ＧＰＳの測位に支障があったため。
出来形が水没する箇所、または水中部であったため。
工事箇所が点在しており、ＩＣＴ施工の部分と従来施工の部分が混在していたため。
まだＩＣＴ施工に慣れていないことから工種を限定したため。
①3次元起工測量（ICT手法、従来手法双方に必要となる基準点測量はのぞく）
○日程度の講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。
従来の測量では○日程度かかる測量も○日で完了したことで施工開始時期を早めることができた。
測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった。
現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した。（測量作業員）
施工延長が短かったので効果があまり出なかった。
②3次元設計データ作成
○日程度の講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。
３次元化することで事前にシミュレーションができた。
ソフトウェアの操作習熟に時間がかかった。
構造物が多く、３次元設計データを作成するのが困難であった。
ハイスペックのパソコンを準備する必要がある。
③ICT建設機械による施工
丁張り作業が無くなったため、大幅に手間が軽減した（作業員）
出来形の精度が上がった。
重機周りの作業が激減し、安全性が高まった。精神的負担も軽減した
入職2年目だが、これまで熟練工でしか出来ないと考えていた法面成型作業が綺麗に出来た
④3次元出来型管理等の施工管理
○日程度の講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。
従来の測量では○日程度かかる測量も○日で完了した。
測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった。
現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した。（測量作業員）
施工延長が短かったので効果があまり出なかった。
⑤3次元データの納品
作業員の労力が軽減され、納品データの作成時間も早くなった。
成果物の作成・整理にかかる時間及び提出物が軽減された。
データ量が増加したため時間がかかった。
⑥その他（重機の位置情報をリアルタイムに収集するクラウド等を利用した精緻な工程管理等）
発注者とクラウドで工事進捗状況を共有することで、発注者への進捗説明作業が○人日分削減できた。
発注者とのコミュニケーションが円滑となり、待ち時間が○日縮減した。
日々の施工量がクラウドで把握でき、工程の遅延がなかった。
⑦その他（ICT施工実施に関する導入動機等）
ICT施工に慣れるため。
ICT施工により現場の効率化を図ろうとしたため。
安全性が高いため。
⑨ICT土工によって得られた効果をお答えください。
排水の取り合いが事前に確認出来たため容易に排水計画ができた。
平面でしかわからなかったことが、３次元でわかるようになったため、仕上がり状況が今まで以上に予測できた。
ブルドーザのMC敷き均しは特筆すべきものがある。誰でも再現性を持って精度良く施工できた。
施工の見える化が実現できた。
土工の施工効率が上がったため、ダンプを効率的に活用するため運行管理システムによる走行状況把握を行った。
ＩＣＴ機器の応用による効果
毎月初めにドローンで定点観測を行い進捗状況を詳細に把握することができた。
隣接工区との境界線の位置が現地で容易に復元できた。
UAVでの撮影写真を打ち合わせ資料として使用することができた。
地元協議の資料として使用することができた。
Ｑ ＩＣＴ施工実施時に、効率化が図れなかった項目とその理由について、起工測量、設計照査・施工計画、施工、出来形管理、出来形検査の各段階についてお答えください。
①3次元起工測量（ICT手法、従来手法双方に必要となる基準点測量はのぞく）
起工測量後の点群データ処理等の内業工程に手間を要したため。
起工測量に至るまでの準備工（伐採、伐根）に時間を要したため。
計測終了後に点群処理の作業が必要なため、すぐデータを確認できないため。
ICT施工を考慮した情報（平面図、基準点座標など）の提供が少なかったため。
UAV写真測量では地上標定点の設置数が多数必要なため計測の手間がかかるため。
河川改修工事等で、深浅測量と併用（UAV写真測量やTLS計測ができない）となる場合に従来手法の横断図による平均断面法が必要となってしまうため。
UAV写真測量等は、降雪や強風により飛行が困難となり、天候によって実施日が限定されるため。
伐開後の3次元起工測量を行うが、伐開作業で集積等を行う際に、現況地形を乱してしまうため発注図（断面図）と大きく異なる場合があるため。
②3次元設計データ作成
発注図とは異なる摺り付け部分（既設構造物や私道との摺り付け部）のデータ作成に時間を要したため。
３次元化した出来形データとは別に、完成平面図を作成する必要があるため。
提供された2次元データだけでは3次元データの作成が出来ないため。
横断図に記載のない断面変化点など、通常の縦横断面図にはない断面が必要となるため。
発注図の横断図・縦断図に不整合がある場合があるため。
③ICT建設機械による施工
明らかにICT施工が不向きな現場でも、工事成績のために導入せざるを得ないため。
日当たり施工量が少ない盛土施工においては、敷均し作業にブルトーザ以外も活用できればよい。ＩＣＴバックホウが有効に活用できる場合も多いと感じる。
GNSSの受信が不安定（電波障害、山間地等の狭隘部）なことにより、ICT施工が可能な時間や時期が限定されたため。
ICT建機は増えてきているが、工事が集中すると不足し、結果として、ICT建機のリース費は高値の状況が続いているため。
④3次元出来型管理等の施工管理
土工区分（材料区分、施工法区分）による数量算出が必要であり、従来手法（平均断面法）の併用が必要となっていたため。
ＵＡＶの場合であれば風が強ければ測定不能であり、レーザースキャナーは雨天の場合、仕上面状に水たまりがあれば計測不能となってしまうため。。
北海道の場合、降雪時ともなれば全面除雪が必要となってしまうため。
従来手法（TS出来形管理）の併用を求められたため。
植生工等において法面展開図のための三斜計算が必要となり、テープによる出来形計測も実施することとなったため
⑤3次元データの納品
納品時には2次元（発注図）及び3次元出来形の提出となるので書類等が多くなっているため。
3次元測量（起工・出来形測量）は、撮影写真データや点群データなど、出来形管理の根拠データのボリュームが多く、データ書き込みに時間が掛かるため。
点群データのデータ容量が大きく、DVDに収まらないなど納品方法に困ったため。

## 集計シート (hidden)
（１）基本情報
工事名 |  |  | 0
発注事務所名 |  |  | 0
契約番号 |  |  | 0
施工場所 |  |  | 0
発注金額 |  |  | 0
契約金額（当初） |  |  | 0
契約金額（最終） |  |  | 0
工期（始） |  |  | 0
工期（終） |  |  | 0
発注形態 |  |  | 1 | (発注者指定型=1, 受注者希望型=2, その他=3)
（２）ＩＣＴ工事の適用範囲
工事範囲に対して部分的な活用にとどまった場合はその理由 | 出来形検査を段階的に行うことから、一度に計測できる面積がごく小さいため。 |  | FALSE
| ICT建機が効力を発揮する作業（法面整形、切土整形等）が連続的に発生する期間が少なく、 ICTの調達コストに見合った時間短縮効果が得られないため。 |  | TRUE
| ３次元設計の修正が発生する可能性があるため、施工範囲から除外した。 |  | FALSE
| 施工エリア内に構造物があり、ＩＣＴ建機での施工や、 ３次元計測が煩雑になることから施工範囲から除外した。 |  | FALSE
| 施工幅が狭く、ＩＣＴ建機が入らない場所があったため、施工範囲から除外した。 |  | FALSE
| 出来形管理の検査は施工プロセス検査として断面毎に行うことから、1度の計測が○m3とTSの方が効率的であったため。 |  | FALSE
| 隣接工区の施工後高さに応じて擦り付けるため。 |  | FALSE
| 橋脚・支柱・基礎コンなどの構造物があるため。 |  | FALSE
| 当該工事区域上部に障害物（○○橋、電力鉄塔等）があり、ＧＰＳの測位に支障があったため。 |  | FALSE
| 出来形が水没する箇所、または水中部であったため。 |  | FALSE
| 工事箇所が点在しており、ＩＣＴ施工の部分と従来施工の部分が混在していたため。 |  | FALSE
| まだＩＣＴ施工に慣れていないことから工種を限定したため。 |  | FALSE
「簡易型ＩＣＴ活用工事」を実施した場合はその理由
| 「３次元起工測量の未実施」 |  | FALSE
| 「ＩＣＴ建設機械の未使用」 |  | FALSE
（３）使用機器の調査
起工測量
従来の起工測量について |  | ３Dでない通常の起工測量は自社で行っていた | FALSE
|  | ３Dでない通常の起工測量は外注していた | FALSE
本工事のICT起工測量について |  | 自社 | FALSE
|  | 外注（一部または全部） | FALSE
３Ｄ起工測量 | 実施者 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 測量会社 | FALSE
|  | コンサル会社 | FALSE
| 保有区分 | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
| 実施者 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 測量会社 | FALSE
|  | コンサル会社 | FALSE
| 保有区分 | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
３Ｄ起工測量データの処理 | 実施者 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 測量会社 | FALSE
|  | コンサル会社 | FALSE
| 保有区分 | 自社保有 | FALSE
|  | 自社以外 | FALSE
３Ｄ設計データの作成
従来の３Ｄ設計データ作成 |  | TSを用いた出来形管理の時は自社で行っていた | FALSE
|  | TSを用いた出来形管理の時は外注していた | FALSE
３Ｄ設計データ作成 | 実施者 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 測量会社 | FALSE
|  | コンサル会社 | FALSE
| ソフトウェア保有者 | 自社保有 | FALSE
|  | 自社以外 | FALSE
3D設計データの参照
設計照査（3D設計データの修正・数量算出） | 実施者 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 測量会社 | FALSE
|  | コンサル会社 | FALSE
| ソフトウェア保有者 | 自社保有 | FALSE
|  | 自社以外 | FALSE
ＩＣＴ建設機械による施工
ＩＣＴ建設機械による施工 | 使用機械 1 台目 | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
| 使用機械 1 台目に搭載された ＩＣＴシステム | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
| システム初期費 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 機器メーカー | FALSE
| システム費用 | ＩＣＴシステムのみ | FALSE
|  | 重機込み | FALSE
| 料金体系 |  | 1
| 使用機械 2 台目 | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
| 使用機械 2 台目に搭載された ＩＣＴシステム | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
| システム初期費 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 機器メーカー | FALSE
| システム費用 | ＩＣＴシステムのみ | FALSE
|  | 重機込み | FALSE
料金体系
| 使用機械 3 台目 | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
| 使用機械 3 台目に搭載された ＩＣＴシステム | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
| システム初期費 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 機器メーカー | FALSE
| システム費用 | ＩＣＴシステムのみ | FALSE
|  | 重機込み | FALSE
料金体系
| 使用機械 4 台目 | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
| 使用機械 4 台目に搭載された ＩＣＴシステム | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
| システム初期費 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 機器メーカー | FALSE
| システム費用 | ＩＣＴシステムのみ | FALSE
|  | 重機込み | FALSE
料金体系
出来形計測
従来の出来形計測 |  | 自社 | FALSE
|  | 外注 | FALSE
本工事の出来形計測について |  | 自社 | FALSE
|  | 外注（一部または全部） | FALSE
|  | 面管理 | TRUE
|  | 寸法（断面）管理 | FALSE
|  | 座標管理 | FALSE
出来形計測 | 実施者 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 測量会社 | FALSE
|  | コンサル会社 | FALSE
| 保有区分 | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
| 実施者 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 測量会社 | FALSE
|  | コンサル会社 | FALSE
| 保有区分 | 自社保有 | FALSE
|  | レンタル | FALSE
出来形計測データの処理 | 実施者 | 自社 | FALSE
|  | レンタル会社 | FALSE
|  | 測量会社 | FALSE
|  | コンサル会社 | FALSE
| 保有区分 | 自社保有 | FALSE
|  | 自社以外 | FALSE
重機の作業履歴等をクラウド等によりリアルタイムに把握するなど、 建機のクラウドサービスの利用 | 利用サービス | 利用した | FALSE
|  | 利用してない | FALSE
| 提供先 | レンタル会社 | FALSE
|  | 測量会社 | TRUE
|  | コンサル会社 | FALSE
|  | 機器メーカー | FALSE
（４）ICT土工（舗装工）の導入効果の調査
①3次元起工測量 （ICT手法、従来手法双方に必要となる基準点測量はのぞく）
定性的な評価 | 現況測量の省力化 |  | FALSE
| 面的な地形の3Dデータを活用した詳細・正確な設計照査 |  | FALSE
| 施工検討開始時期の早期化 |  | FALSE
| 地形と写真の立体可視化による工事関係者への説明等の高度化 |  | FALSE
| 講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。 |  | FALSE
| 施工開始時期を早めることができた。 |  | FALSE
| 測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった。 |  | FALSE
| 現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した。（測量作業員） |  | FALSE
| 施工延長が短かったので効果があまり出なかった。 |  | FALSE
②3次元設計データ作成
定性的な評価 | 切土量や盛土量の算出の自動化 |  | FALSE
| 設計照査の効率化 |  | FALSE
| 切土量や盛土量の算出精度の向上 |  | FALSE
| 3D地形・設計ﾃﾞｰﾀを用いた施工ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる施工計画の正確性向上 |  | FALSE
| ICT建設機械を制御するための３次元設計ﾃﾞｰﾀ作成作業の効率化 |  | FALSE
| 3Dモデルを用いた事前の施工時の干渉チェック |  | FALSE
| ○日程度の講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。 |  | FALSE
| ３次元化することで事前にシミュレーションができた。 |  | FALSE
| ソフトウェアの操作習熟に時間がかかった。 |  | FALSE
| 構造物が多く、３次元設計データを作成するのが困難であった。 |  | FALSE
| ハイスペックのパソコンを準備する必要がある。 |  | FALSE
③ICT建設機械による施工
定性的な評価 | 施工の効率化 |  | FALSE
| 品質の向上 |  | FALSE
| 出来形のバラツキ低減による仕上げ作業の効率化 |  | FALSE
| 施工の安全性向上 |  | FALSE
| 作業人員の削減 |  | FALSE
| 丁張設置作業の省略・軽減 |  | FALSE
| オペレータへの施工指示作業の省力化 |  | FALSE
| ICT建機の稼働履歴データを用いた工事の進捗把握の効率化 |  | FALSE
| 丁張り作業が無くなったため、大幅に手間が軽減した（作業員） |  | FALSE
| 出来形の精度が上がった。 |  | FALSE
| 重機周りの作業が激減し、安全性が高まった。精神的負担も軽減した |  | FALSE
| これまで熟練工でしか出来ないと考えていた法面成型作業が綺麗に出来た |  | FALSE
⑤3次元出来形検査
定性的な評価 | 既済部分検査の効率化 |  | FALSE
| 出来高部分数量算出の根拠資料作成の省略 |  | FALSE
| 出来形計測作業の効率化 |  | FALSE
| ＩＣＴ建設機械の施工履歴データを用いた出来高部分数量算出の省力化 |  | FALSE
| ３次元測量技術を活用した検査による実地検査用の出来形の書類の削減 |  | FALSE
| ３次元測量技術を活用した検査による実地検査の一部省略 |  | FALSE
| 書類検査用の出来形管理の書類の大幅削減 |  | FALSE
| 講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。 |  | FALSE
| 測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった。 |  | FALSE
| 現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した。（測量作業員） |  | FALSE
| 施工延長が短かったので効果があまり出なかった。 |  | FALSE
⑥3次元データの納品
定性的な評価 | 作業員の労力が軽減され、納品データの作成時間も早くなった。 |  | FALSE
| 成果物の作成・整理にかかる時間及び提出物が軽減された。 |  | FALSE
| データ量が増加したため時間がかかった。 |  | FALSE
⑧その他（重機の位置情報をリアルタイムに収集するクラウド等を利用した精緻な工程管理等）
| 発注者とクラウドで工事進捗状況を共有することで、発注者への進捗説明作業が削減できた。 |  | TRUE
| 発注者とのコミュニケーションが円滑となり、待ち時間が縮減した。 |  | TRUE
| 日々の施工量がクラウドで把握でき、工程の遅延がなかった。 |  | TRUE
⑨その他（ICT施工実施に関する導入動機等）
次回ＩＣＴ施工の意欲 | 次回も、ICT施工を実施したい |  | TRUE
| 次回は、ICT施工を実施したくない |  | FALSE
⑨その他（ICT施工実施に関する導入動機等）
| ICT施工に慣れるため。 |  | TRUE
| ICT施工により現場の効率化を図ろうとしたため。 |  | TRUE
| 安全性が高いため。 |  | FALSE
| ICT施工の加点（総合評価・工事成績）を得るため |  | TRUE
⑨その他（ICT施工実施に関する導入動機等）ネガティブ
| 費用が高額になってしまい、赤字になってしまったため |  | TRUE
| ＩＣＴ施工を実施したが、メリットを感じられなかったため |  | TRUE
⑩ICTを活用したそれぞれの用途について、ＩＣＴの満足度を５段階で評価してください。
3次元起工測量 |  |  |  | (著しい効果が得られた=1 ～期待した効果が全く得られなかった=5)
3次元設計データ作成 |  |  |  | (著しい効果が得られた=1 ～期待した効果が全く得られなかった=5)
ICT建設機械による施工 |  |  |  | (著しい効果が得られた=1 ～期待した効果が全く得られなかった=5)
3次元出来形管理等の施工管理 |  |  |  | (著しい効果が得られた=1 ～期待した効果が全く得られなかった=5)
3次元データの納品 |  |  |  | (著しい効果が得られた=1 ～期待した効果が全く得られなかった=5)
⑪ICT土工によって得られた効果をお答えください。
3次元データの利活用による効果 | 3次元地形データと設計データを用いて施工途中段階の排水計画をチェックできた |  | FALSE
| 施工着手前に早期に地形データが得られたことで、具体的な施工計画検討が早期に開始できた |  | FALSE
| 面的な出来形計測データを次段階で実施予定の工事のための現況地形データとして利用できた |  | FALSE
| 3次元設計データを用いた施工シミュレーションにより、事前に施工に支障がある箇所が把握出来た |  | FALSE
| 詳細な起工測量結果により、設計変更箇所の調整が容易になった |  | FALSE
排水の取り合いが事前に確認出来たため容易に排水計画ができた。
平面でしかわからなかったことが、３次元でわかるようになったため、仕上がり状況が今まで以上に予測できた。
ブルドーザのMC敷き均しは特筆すべきものがある。誰でも再現性を持って精度良く施工できた。
施工の見える化が実現できた。
土工の施工効率が上がったため、ダンプを効率的に活用するため運行管理システムによる走行状況把握を行った。
ＩＣＴ機器の応用による効果 | レーザースキャナを土工に付随する構造物の出来形管理に活用することができた |  | FALSE
| ＵＡＶによる出来形の写真データを広報用資料等に利用できた |  | FALSE
| 毎月初めにドローンで定点観測を行い進捗状況を詳細に把握することができた。 |  | FALSE
| 隣接工区との境界線の位置が現地で容易に復元できた。 |  | FALSE
| UAVでの撮影写真を打ち合わせ資料として使用することができた。 |  | FALSE
| 地元協議の資料として使用することができた。 |  | FALSE
ＩＣＴ活用工事の実施に伴う効果 | 社内研修・講習等を行い、ＩＣＴを活用できる人材を育成することが出来た |  | FALSE
| 会社としてＩＣＴ推進チームを設置し、人材・組織体制、機材等を含めＩＣＴ施工をバックアップする体制が整った |  | FALSE
（５）改善要望等の調査
①3次元起工測量 | 測量に先立ち設置が必須となる基準点、標定点等の設置頻度が高く、 設置等に労力を要するため、設置頻度を低減してほしい |  | FALSE
| 測量した結果を面データとして取り扱うのでは無く、点群データから横断を切り出す等、 横断測量のツールとして活用することも認めて欲しい |  | FALSE
| 必要な時期にスムーズに調達することができなかった |  | FALSE
②3次元設計データ作成 | 発注者から3次元設計データを提供してほしい |  | FALSE
| 設計変更審査会に提出する資料として、3次元地形・設計データを2次元図面にしたものが求められ、 資料作成に労力が掛かるため、3次元データの提出のみでよいことにしてほしい |  | FALSE
| ３次元データ作成のための２次元データにミスがあり対応に苦慮した |  | FALSE
| 縦横断図だけでは３次元設計データの作成が行えず、擦りつけ、 交差する断面等の処理に苦慮した。よって､擦りつけ部等は従来施工となった。 |  | FALSE
③ICT建設機械による施工 | マシンガイダンスバックホウにて施工する上での日々の精度確認方法を簡素化してほしい。 出来形を面的に評価しているのだからICT建機の精度管理は任意にしてほしい |  | FALSE
| 2DMGや2DMCもICT活用工事として認めて欲しい |  | FALSE
| ＩＣＴ建機の調達について、在庫が不足するなど、 必要な時期に必要な機種をスムーズに調達することができなかった |  | FALSE
④3次元出来形管理等の施工管理 | 発注者が出来高の根拠資料として3次元データを確認する方法や 発注者向けデータビューワを提供してほしい |  | FALSE
| 出来形管理を段階的に実施しており、ＵＡＶやレーザースキャナでは非効率であるため、 TS等を用いた従来の断面管理として欲しい |  | FALSE
| 出来形管理要領どおりやっても検証点における精度を確保するのが困難で、 何度も手戻りが生じた。実現可能な規定としてほしい |  | FALSE
| 数量算出で点高法等面的な算出方法が認められているにもかかわらず、 発注者から従来通りの平均断面法でしか認めてもらえなかった |  | FALSE
| ３次元数量算出において、土工区分（片切り等） 及び土質区分の設定が困難であるため、各々の算出が困難 |  | FALSE
| 設計変更を2次元図面に反映したり、出来形寸法を記入するために TS等での断面計測を強いられているので改善して欲しい |  | FALSE
| 沈下によりどんな計測機器をつかっても出来形管理基準に収まらなかった |  | FALSE
| 必要な時期にスムーズに調達することができなかった |  | FALSE
⑤3次元データの納品 | 3次元納品データの作成に労力が大きいのでデータ提出項目を減らしてほしい |  | FALSE
| 2次元図面の納品も併存しているので改善して欲しい |  | TRUE
ＩＣＴ施工実施時に、効率化が図れなかった項目とその理由 ①3次元起工測量
| 起工測量後の点群データ処理等の内業工程に手間を要したため。 |  | FALSE
| 起工測量に至るまでの準備工（伐採、伐根）に時間を要したため。 |  | FALSE
| 計測終了後に点群処理の作業が必要なため、すぐデータを確認できないため。 |  | FALSE
| ICT施工を考慮した情報（平面図、基準点座標など）の提供が少なかったため。 |  | FALSE
| UAV写真測量では地上標定点の設置数が多数必要なため計測の手間がかかるため。 |  | FALSE
| 河川改修工事等で、深浅測量と併用（UAV写真測量やTLS計測ができない）となる場合に従来手法の横断図による平均断面法が必要となってしまうため。 |  | FALSE
| UAV写真測量等は、降雪や強風により飛行が困難となり、天候によって実施日が限定されるため。 |  | FALSE
| 伐開後の3次元起工測量を行うが、伐開作業で集積等を行う際に、現況地形を乱してしまうため発注図（断面図）と大きく異なる場合があるため。 |  | FALSE
ＩＣＴ施工実施時に、効率化が図れなかった項目とその理由 ②3次元設計データ作成
| 発注図とは異なる摺り付け部分（既設構造物や私道との摺り付け部）のデータ作成に時間を要したため。 |  | FALSE
| ３次元化した出来形データとは別に、完成平面図を作成する必要があるため。 |  | FALSE
| 提供された2次元データだけでは3次元データの作成が出来ないため。 |  | FALSE
| 横断図に記載のない断面変化点など、通常の縦横断面図にはない断面が必要となるため。 |  | FALSE
| 発注図の横断図・縦断図に不整合がある場合があるため。 |  | FALSE
ＩＣＴ施工実施時に、効率化が図れなかった項目とその理由 ③ICT建設機械による施工
| 明らかにICT施工が不向きな現場でも、工事成績のために導入せざるを得ないため。 |  | FALSE
| 日当たり施工量が少ない盛土施工においては、敷均し作業にブルトーザ以外も活用できればよい。ＩＣＴバックホウが有効に活用できる場合も多いと感じる。 |  | FALSE
| GNSSの受信が不安定（電波障害、山間地等の狭隘部）なことにより、ICT施工が可能な時間や時期が限定されたため。 |  | FALSE
| ICT建機は増えてきているが、工事が集中すると不足し、結果として、ICT建機のリース費は高値の状況が続いているため。 |  | FALSE
ＩＣＴ施工実施時に、効率化が図れなかった項目とその理由 ④3次元出来形管理等の施工管理
| 土工区分（材料区分、施工法区分）による数量算出が必要であり、従来手法（平均断面法）の併用が必要となっていたため。 |  | FALSE
| ＵＡＶの場合であれば風が強ければ測定不能であり、レーザースキャナーは雨天の場合、仕上面状に水たまりがあれば計測不能となってしまうため。。 |  | FALSE
| 北海道の場合、降雪時ともなれば全面除雪が必要となってしまうため。 |  | FALSE
| 従来手法（TS出来形管理）の併用を求められたため。 |  | FALSE
| 植生工等において法面展開図のための三斜計算が必要となり、テープによる出来形計測も実施することとなったため |  | FALSE
ＩＣＴ施工実施時に、効率化が図れなかった項目とその理由 ④3次元出来形管理等の施工管理
| 納品時には2次元（発注図）及び3次元出来形の提出となるので書類等が多くなっているため。 |  | FALSE
| 3次元測量（起工・出来形測量）は、撮影写真データや点群データなど、出来形管理の根拠データのボリュームが多く、データ書き込みに時間が掛かるため。 |  | FALSE
| 点群データのデータ容量が大きく、DVDに収まらないなど納品方法に困ったため。 |  | FALSE
（６）床掘・付帯構造物・法面工における活用効果調査
床掘工 | 丁張り設置作業における削減効果の有無 | あり | FALSE
付帯構造物工 | 付帯構造物工における削減効果の有無 | あり | FALSE
法面工 | 法面工（植生）における削減効果の有無 | あり | FALSE
法面工 | 法面工（吹付）における削減効果の有無 | あり | FALSE
法枠工 | 法枠工における削減効果の有無 | あり | FALSE