## 記入方法等
ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査の概要（地盤改良編）
１．調査の目的
ICT活用工事の定量的・定性的効果を検証する。
２．調査・提出時期 ICT活用工事期間中、下記①～⑤の各段階を実施した時点で、適宜、施工者が回答を記入して下さい。本調査票は工事完了までに監督員に提出してください。 ① 3次元起工測量 ② 地盤改良設計データ作成 ③ ICT建設機械による施工 ④ 出来形管理等の施工管理 ⑤ 帳票作成・電子納品
３．記入方法
「調査票」シートの赤枠内の色付き箇所において、数値の入力または項目の選択・記入をお願いします。 なお、色が付いていないセルには数式が入っています（自動入力）
４．提出ファイルの命名規則
【会社名】（契約番号）工事名.xlsx
例）【○○建設（株）】（○○建設事25-0000）国道○○号道路改良工事.xlsx

## 調査票
ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査記入様式（地盤改良編） 【様式1-2】
（１）基本情報 ① ※「地盤改良工単独でのＩＣＴ施工を行う場合」のみ記入してください。（「土工と併せてＩＣＴ施工を行う場合」は共通編へ記入して下さい。）
工事名
発注事務所名 | [5 empty] | 道路土工 | 国土交通省 | 中北建設事務所
契約番号 | [5 empty] | 河川土工 | 地方公共団体（都道府県） | 中北建設事務所峡北支所
施工場所 | [5 empty] | 砂防土工 |  | 峡東建設事務所
発注金額 | [5 empty] | 河川道路混在 |  | 峡南建設事務所
契約金額（当初） | [5 empty] | 舗装 |  | 峡南建設事務所身延支所
契約金額（最終） | [5 empty] | その他 |  | 富士・東部建設事務所
工期 | 始 |  | ：全体工期 |  |  |  |  | 富士・東部建設事務所吉田支所
| 終 |  | ：全体工期（変更があった場合は最終） |  |  |  |  | 新環状道路建設事務所
工期（ＩＣＴ） | 始 |  | ：ＩＣＴ建機が現場で稼働した時期 |  |  |  |  | 流域下水道事務所
| 終 |  | ：ＩＣＴ建機が現場で稼働した時期 | 0 | 日 |  |  | 広瀬ダム管理事務所
工事種別 |  |  | ：リストに該当が無ければ手入力 |  |  |  |  | 琴川ダム管理事務所
発注形態 |  |  |  | 0 | 日 |  |  | 荒川ダム管理事務所
工事内容（全体数量） | 地盤改良工（表層安定処理工） |  | ｍ３ |  |  |  |  | 大門ダム管理事務所
（各工種での総数量（通常 | 地盤改良工（中層混合処理） |  | ｍ３ |  |  |  |  | 塩川ダム管理事務所
施工＋ＩＣＴ施工）とする。） | 地盤改良工（固結工(スラリー撹拌工)） |  | ｍ３ |  |  |  |  | 深城ダム管理事務所
工事内容（ＩＣＴ施工対象数量） | 地盤改良工（表層安定処理工） |  | ｍ３
（上記工事内容と同じ数量の | 地盤改良工（中層混合処理） |  | ｍ３
場合は割愛する） | 地盤改良工（固結工(スラリー撹拌工)） |  | ｍ３
[6 empty] | 掘削工 |  | ｍ
[6 empty] | 盛土工 |  | ｍ２
（１）基本情報 ② ※以降の調査項目は「地盤改良工単独でのＩＣＴ施工を行う場合」及び「土工と併せてＩＣＴ施工を行う場合」の地盤改良工についてのみ記入して下さい。 （「地盤改良工」以外の工種は共通編へ記入して下さい。） | [5 empty] | 擁壁工 |  | ｍ３
ＩＣＴ地盤改良範囲の面積 |  |  | ｍ２ |  |  | 舗装工 |  | 式
浅層・中層地盤改良工の場合 | [5 empty] | 排水構造物工 |  | ｔ
| ＩＣＴ地盤改良範囲の深さ |  | ｍ |  |  | 排水構造物工 |  | ｔ
スラリー撹拌工の場合 | [5 empty] | 排水構造物工 |  | ｔ
| 改良体の本数 |  | 本 |  |  | 排水構造物工 |  | ｔ
| 改良体の平均深さ |  | ｍ |  |  | 排水構造物工 |  | ｔ
施工者情報 | 御社名 |  |  |  |  | 排水構造物工 |  | ｔ
| 担当者氏名 |  |  |  |  | 排水構造物工 |  | ｔ
| 役職 |  |  |  |  | 法面整形工
| 電話番号 |  |  |  |  | 地盤改良工（安定処理）
| メールアドレス |  |  |  |  | 地盤改良工（中層混合処理）
| 所在地 |  |  |  |  | 補強土壁工
（２）ＩＣＴ工事の適用範囲 | [5 empty] | 防護柵工
ＩＣＴを活用する範囲が部分的な活用に留まった場合はその理由 | 該当する項目にチェックを入れてください。（複数回答可） | ※改良土量がどのくらい以上でなければ生産性が向上しないと考えるかその他欄に具体的に記載願います。 ※どのような作業が連続的にどのくらいの期間発生することが必要かその他欄に具体的に記載願います。 |  |  |  | 河床等掘削
|  | 上記以外について記載願います（自由回答欄） |  |  |  | 作業土工（床堀）
付帯構造物設置工（各工種）
（３）ICT施工 導入効果の調査
Ｑ 下記の①～⑤について、下記の・・・、ＩＣＴ（地盤改良工）導入によってお感じになった効果をお答えください。
①３次元起工測量についてお感じになった効果をお答え下さい。
地盤改良範囲の３次元起工測量を単独で実施しましたか？ ※地盤改良工以外の起工測量は「ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査票（共通編）」にて記載してください。
上記質問で「実施した」と回答した場合は以下の質問にお答えください。
本工事のICT起工測量について
計測面積 |  |  | ｍ２：計測面積を手入力（実施した場合のみ）
従来手法での所要時間 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） ※計測～数量算出までの内業、外業の合計 |  |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力（実施した場合のみ）
日：従来手法での所要日数を手入力（実施した場合のみ）
人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）（実施した場合のみ）
ICT手法での所要時間 ※計測～数量算出までの内業、外業の合計 外注の場合は、実施者にのべ作業工数及び所要日数を確認してください。 |  |  | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力（実施した場合のみ）
日：ＩＣＴでの所要日数を手入力（実施した場合のみ）
人：ＩＣＴでの日当たり所要人数（自動入力）（実施した場合のみ）
３次元起工測量に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元起工測量に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元起工測量に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
②地盤改良設計データについて、お感じになった効果をお答え下さい。
従来施工 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） | 地盤改良範囲を示す平面図作成 |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：従来手法での所要日数を手入力
人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
| 改良範囲の区画割りの現地への逆打ち |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：従来手法での所要日数を手入力
人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
| 改良範囲を示す目印（白線や目串）の設置 |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：従来手法での所要日数を手入力
人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
| 施工中の深度管理（施工開始時の撹拌翼の高さの0セット，水素を用いた残尺計測による施工深度管理） |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：従来手法での所要日数を手入力
人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
| 出来形に関わる写真管理（施工サイクルの撮影，残尺等の撮影） |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：従来手法での所要日数を手入力
人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | 設計図書を基に地盤改良設計データを作成（追加・修正含む） |  | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
人：ＩＣＴでの日当たり所要人数（自動入力）
| ＩＣＴ機器の地盤改良機への取り付け、キャリブレーション調整 |  | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
人：ＩＣＴでの日当たり所要人数を手入力（平均）
地盤改良設計データ作成に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：地盤改良設計データ作成に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：地盤改良設計データ作成に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
③ＩＣＴ地盤改良機による施工
従来施工 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） | 日当たり施工量 |  | ｍ3／日：従来施工の場合の想定
| 主たる作業に係わる従来建機の施工日数 |  | 日・台：のべ建機稼働日数を手入力
日：現場で建機が稼働した日数を手入力
台：ＩＣＴでの日当たり台数（自動入力）
| 従来施工での目串・白線等の設置 |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：従来手法での所要日数を手入力
人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | 日当たり施工量 |  | ｍ3／日：実施工
| 主たる作業に係わるICT建機の施工日数 |  | 日・台：のべＩＣＴ建機稼働日数を手入力
日：現場でＩＣＴ建機が稼働した日数を手入力
台：日当たりＩＣＴ建機台数を（自動入力）
| 主たる作業に係わる従来建機の施工日数 （ICT建機と組み合わせて使用する建機，残土を排除するバックホウ等） |  | 日・台：のべ従来建機稼働日数を手入力
日：現場で従来建機が稼働した日数を手入力
台：日当たり従来建機台数（自動入力）
ICT地盤改良機による施工に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：ICT地盤改良機による施工に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 0 | 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：ICT地盤改良機による施工に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性
合計 | 0 | 0 | 「年代」と「性別」の合計一致
④-1 出来形管理等の施工管理（出来形計測は出来形管理資料作成にかかる一切の作業を対象として記載）
従来施工 | 出来形計測（当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：出来形計測日数を手入力
人：出来形計測の日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | ICT手法での出来形計測 （施工履歴データの記録・施工履歴データを用いた全体改良平面図、施工データグラフ等の帳票作成等） |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：出来形計測日数を手入力
人：出来形計測の日当たり所要人数（自動入力）
３次元出来型管理に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元出来型管理に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元出来型管理に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
④-2 出来形検査
◎ＩＣＴ地盤改良工では、出来形管理要領（案）の規定により、ＩＣＴ地盤改良機の施工履歴データを用いて、 全体改良平面図を作成・提出すれば、工事契約上課せられている改良範囲の幅・延長の実測が省略できます。
工事契約上課せられている出来形管理についての質問
出来形の実測（幅・延長）を省略できましたか？
上記で「省略していない」と回答された方はその理由を下記にご記入ください
出来形の実測を何％省略できましたか？ |  |  | ％
出来形の自主管理についての質問
出来形自主管理 として計測した内容（概算） | 延長 |  | 箇所
| 幅 |  | 箇所
ＩＣＴ地盤改良機の活用により 出来形に関する自主管理の頻度を低減しましたか？
上記で低減したと回答された方はその割合をご記入してください |  |  | ％ 低減した
⑤帳票等作成・納品
従来施工 | 従来手法での成果品作成、整理 （写真管理帳票、出来形管理帳票） |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：成果品作成、整理日数を手入力
人：成果品作成、整理 日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | ICT手法での成果品作成、整理 （施工履歴データ・全体改良平面図・施工データグラフ等） |  | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
日：成果品作成、整理日数を手入力
人：成果品作成、整理 日当たり所要人数（自動入力）
３次元データの納品に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元データの納品に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元データの納品に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性
合計 | 0 | 0 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
⑥ＩＣＴ活用効果の確認
入力データの確認 | ①3次元起工測量 ～ ⑥施工履歴データおよび帳票の納品 までの入力データが正しいかを右図で ご確認ください
⑦ICT活用工事に従事した技術者・作業員の年代と性別の確認
入力データの確認
⑧その他（ICT施工実施に関する導入動機等）
地盤改良工の経験回数 |  |  | 回：過去のＩＣＴ地盤改良工施工回数
次回ＩＣＴ地盤改良の意欲
導入の動機 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可） ※次回は、ICT施工を実施したくない場合は記載しない | 上記以外の導入した動機について記載願います（自由回答欄）
ICT施工を実施したくない理由 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可） ※次回も、ICT施工を実施したい場合は記載しない
グループ212
グループ216
グループ282
発注者指定型
受注者希望型
その他
グループ216
グループ216
グループ216
グループ216
次回も、ICT施工を実施したい
自社
外注（一部または全部）
実施した
実施していない
省略した
省略していない
低減した
低減していない
ICT施工に慣れるため
ICT施工により現場の効率化を図ろうとしたため
安全性が高いため
グループ 741
グループ 741
グループ 741
グループ 741
次回は、ICT施工を実施したくない
費用が高額になってしまい、赤字になってしまったため
ＩＣＴ施工を実施したが、メリットを感じられなかったため
ICT施工の加点（総合評価・成績評定）が得られるため
改良土量が少なく、ＩＣＴ導入以外に見合う生産性向上が見込めないため。
ＩＣＴ地盤改良機効力を発揮する施工が連続的ではなく、中断期間が長いため。
地盤改良範囲の形状が複雑であるため施工範囲から除外した。
施工エリア内に構造物があり、ＩＣＴ建機での施工が煩雑になることから施工範囲から除外した。
低空等である等の理由でロードの継ぎ足しが発生するが、ロードの継ぎ足し本数をカウントする等により、深度を自動記録するシステムが調達できなかったため。
ＧＮＳＳの受信状態が悪い現場であったため、使用を断念。
発注者より、従来管理手法の適用を求められたため。
施工幅が狭く、ＩＣＴ建機が入らない場所があったため、施工範囲から除外した。
トルクや電流値を用いた着底管理が必要であったため、設計上の改良深度に対して施工すべき深度に変動があるため、地盤改良設計データの修正に手間がかかるため。
出来形管理の検査は施工プロセス検査として断面毎に行うことから、TSの方が効率的であったため。
隣接工区の施工後高さに応じて擦り付けるため。
橋脚・支柱・基礎コンなどの構造物があるため。
当該工事区域上部に障害物（橋、電力鉄塔等）があり、ＧＰＳの測位に支障があったため
出来形が水没する箇所、または水中部であったため
工事箇所が点在しており、ＩＣＴ施工の部分と従来施工の部分が混在していたため
まだＩＣＴ施工に慣れていないことから工種を限定したため
年代割合(作業員)
性別割合（作業員）
年代割合(技術者)
性別割合（技術者）

## 調査票 (記載例)
ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査記入様式（地盤改良編） 【様式1-2】
（１）基本情報 ① ※「地盤改良工単独でのＩＣＴ施工を行う場合」のみ記入してください。（「土工と併せてＩＣＴ施工を行う場合」は共通編へ記入して下さい。）
工事名 |  | ○○工事
発注事務所名 |  | 中北建設事務所 |  |  |  | 道路土工 | 国土交通省 | 中北建設事務所
契約番号 |  | ２４－００００ |  |  |  | 河川土工 | 地方公共団体（都道府県） | 中北建設事務所峡北支所
施工場所 |  | 甲府市丸の内 |  |  |  | 砂防土工 |  | 峡東建設事務所
発注金額 |  | 10000000 |  |  |  | 河川道路混在 |  | 峡南建設事務所
契約金額（当初） |  | 9000000 |  |  |  | 舗装 |  | 峡南建設事務所身延支所
契約金額（最終） |  | 9500000 |  |  |  | その他 |  | 富士・東部建設事務所
工期 | 始 | 2023-10-11 | ：全体工期 |  |  |  |  | 富士・東部建設事務所吉田支所
| 終 | 2024-09-30 | ：全体工期（変更があった場合は最終） |  |  |  |  | 新環状道路建設事務所
工期（ＩＣＴ） | 始 | 2024-01-15 | ：ＩＣＴ建機が現場で稼働した時期 |  |  |  |  | 流域下水道事務所
| 終 | 2024-06-30 | ：ＩＣＴ建機が現場で稼働した時期 | 355 | 日 |  |  | 広瀬ダム管理事務所
工事種別 |  | 道路土工 | ：リストに該当が無ければ手入力 |  |  |  |  | 琴川ダム管理事務所
発注形態 |  |  |  | 167 | 日 |  |  | 荒川ダム管理事務所
工事内容（全体数量） | 地盤改良工（表層安定処理工） | 1000 | ｍ３ |  |  |  |  | 大門ダム管理事務所
（各工種での総数量（通常 | 地盤改良工（中層混合処理） |  | ｍ３ |  |  |  |  | 塩川ダム管理事務所
施工＋ＩＣＴ施工）とする。） | 地盤改良工（固結工(スラリー撹拌工)） |  | ｍ３ |  |  |  |  | 深城ダム管理事務所
工事内容（ＩＣＴ施工対象数量） | 地盤改良工（表層安定処理工） |  | ｍ３
（上記工事内容と同じ数量の | 地盤改良工（中層混合処理） |  | ｍ３
場合は割愛する） | 地盤改良工（固結工(スラリー撹拌工)） |  | ｍ３
[6 empty] | 掘削工 |  | ｍ
[6 empty] | 盛土工 |  | ｍ２
（１）基本情報 ② ※以降の調査項目は「地盤改良工単独でのＩＣＴ施工を行う場合」及び「土工と併せてＩＣＴ施工を行う場合」の地盤改良工についてのみ記入して下さい。 （「地盤改良工」以外の工種は共通編へ記入して下さい。） | [5 empty] | 擁壁工 |  | ｍ３
ＩＣＴ地盤改良範囲の面積 |  | 200 | ｍ２ |  |  | 舗装工 |  | 式
浅層・中層地盤改良工の場合 | [5 empty] | 排水構造物工 |  | ｔ
| ＩＣＴ地盤改良範囲の深さ | 5 | ｍ |  |  | 排水構造物工 |  | ｔ
スラリー撹拌工の場合 | [5 empty] | 排水構造物工 |  | ｔ
| 改良体の本数 |  | 本 |  |  | 排水構造物工 |  | ｔ
| 改良体の平均深さ |  | ｍ |  |  | 排水構造物工 |  | ｔ
施工者情報 | 御社名 | ○○建設（株） |  |  |  | 排水構造物工 |  | ｔ
| 担当者氏名 | 山梨 太郎 |  |  |  | 排水構造物工 |  | ｔ
| 役職 | ○○ |  |  |  | 法面整形工
| 電話番号 | ○○○○ |  |  |  | 地盤改良工（安定処理）
| メールアドレス | ○○@○○○ |  |  |  | 地盤改良工（中層混合処理）
| 所在地 | 山梨県○○市○○ |  |  |  | 補強土壁工
（２）ＩＣＴ工事の適用範囲 | [5 empty] | 防護柵工
ＩＣＴを活用する範囲が部分的な活用に留まった場合はその理由 | 該当する項目にチェックを入れてください。（複数回答可） | ※改良土量がどのくらい以上でなければ生産性が向上しないと考えるかその他欄に具体的に記載願います。 ※どのような作業が連続的にどのくらいの期間発生することが必要かその他欄に具体的に記載願います。 |  |  |  | 河床等掘削
|  | 上記以外について記載願います（自由回答欄） |  |  |  | 作業土工（床堀）
付帯構造物設置工（各工種）
（３）ICT施工 導入効果の調査
Ｑ 下記の①～⑤について、下記の・・・、ＩＣＴ（地盤改良工）導入によってお感じになった効果をお答えください。
①３次元起工測量についてお感じになった効果をお答え下さい。
地盤改良範囲の３次元起工測量を単独で実施しましたか？ ※地盤改良工以外の起工測量は「ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査票（共通編）」にて記載してください。
上記質問で「実施した」と回答した場合は以下の質問にお答えください。
本工事のICT起工測量について
計測面積 |  | 20 | ｍ２：計測面積を手入力（実施した場合のみ）
従来手法での所要時間 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） ※計測～数量算出までの内業、外業の合計 |  | 10 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力（実施した場合のみ）
|  | 4 | 日：従来手法での所要日数を手入力（実施した場合のみ）
|  | 2.5 | 人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）（実施した場合のみ）
ICT手法での所要時間 ※計測～数量算出までの内業、外業の合計 外注の場合は、実施者にのべ作業工数及び所要日数を確認してください。 |  | 4 | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力（実施した場合のみ）
|  | 2 | 日：ＩＣＴでの所要日数を手入力（実施した場合のみ）
|  | 2 | 人：ＩＣＴでの日当たり所要人数（自動入力）（実施した場合のみ）
３次元起工測量に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元起工測量に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代 | 2
３０代
４０代 |  | 2
５０代
６０代
７０代以上
合計 | 2 | 2 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元起工測量に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 | 1 | 2 | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性 | 1
合計 | 2 | 2 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
②地盤改良設計データについて、お感じになった効果をお答え下さい。
従来施工 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） | 地盤改良範囲を示す平面図作成 | 2 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 2 | 日：従来手法での所要日数を手入力
|  | 1 | 人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
| 改良範囲の区画割りの現地への逆打ち | 4 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 2 | 日：従来手法での所要日数を手入力
|  | 2 | 人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
| 改良範囲を示す目印（白線や目串）の設置 | 1 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 2 | 日：従来手法での所要日数を手入力
|  | 0.5 | 人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
| 施工中の深度管理（施工開始時の撹拌翼の高さの0セット，水素を用いた残尺計測による施工深度管理） | 4 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 2 | 日：従来手法での所要日数を手入力
|  | 2 | 人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
| 出来形に関わる写真管理（施工サイクルの撮影，残尺等の撮影） | 8 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 8 | 日：従来手法での所要日数を手入力
|  | 1 | 人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | 設計図書を基に地盤改良設計データを作成（追加・修正含む） | 12 | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
|  | 6 | 日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
|  | 2 | 人：ＩＣＴでの日当たり所要人数（自動入力）
| ＩＣＴ機器の地盤改良機への取り付け、キャリブレーション調整 | 4 | 人・日：ＩＣＴでののべ作業工数を手入力
|  | 2 | 日：ＩＣＴでの所要日数を手入力
人：ＩＣＴでの日当たり所要人数を手入力（平均）
地盤改良設計データ作成に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：地盤改良設計データ作成に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  | 2 | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代 |  | 3
３０代 | 2 | 3
４０代 | 2
５０代 | 2
６０代 | 2
７０代以上
合計 | 8 | 8 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：地盤改良設計データ作成に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 | 4 | 4 | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性 | 4 | 4
合計 | 8 | 8 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
③ＩＣＴ地盤改良機による施工
従来施工 （当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） | 日当たり施工量 |  | ｍ3／日：従来施工の場合の想定
| 主たる作業に係わる従来建機の施工日数 | 25 | 日・台：のべ建機稼働日数を手入力
|  | 20 | 日：現場で建機が稼働した日数を手入力
|  | 1.25 | 台：ＩＣＴでの日当たり台数（自動入力）
| 従来施工での目串・白線等の設置 | 10 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 5 | 日：従来手法での所要日数を手入力
|  | 2 | 人：従来手法での日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | 日当たり施工量 |  | ｍ3／日：実施工
| 主たる作業に係わるICT建機の施工日数 | 15 | 日・台：のべＩＣＴ建機稼働日数を手入力
|  | 15 | 日：現場でＩＣＴ建機が稼働した日数を手入力
|  | 1 | 台：日当たりＩＣＴ建機台数を（自動入力）
| 主たる作業に係わる従来建機の施工日数 （ICT建機と組み合わせて使用する建機，残土を排除するバックホウ等） | 15 | 日・台：のべ従来建機稼働日数を手入力
|  | 15 | 日：現場で従来建機が稼働した日数を手入力
|  | 1 | 台：日当たり従来建機台数（自動入力）
ICT地盤改良機による施工に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：ICT地盤改良機による施工に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代 | 2
３０代 | 4 | 4
４０代 | 4 | 6
５０代 | 2
６０代
７０代以上
合計 | 12 | 10 | 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：ICT地盤改良機による施工に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 | 6 | 6 | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性 | 6 | 4
合計 | 12 | 10 | 「年代」と「性別」の合計一致
④-1 出来形管理等の施工管理（出来形計測は出来形管理資料作成にかかる一切の作業を対象として記載）
従来施工 | 出来形計測（当該工事と同等の数量・条件を想定し、ご記入ください） | 20 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 20 | 日：出来形計測日数を手入力
|  | 1 | 人：出来形計測の日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | ICT手法での出来形計測 （施工履歴データの記録・施工履歴データを用いた全体改良平面図、施工データグラフ等の帳票作成等） | 15 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 15 | 日：出来形計測日数を手入力
|  | 1 | 人：出来形計測の日当たり所要人数（自動入力）
３次元出来型管理に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元出来型管理に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代 | 2
３０代 | 2
４０代 | 2 | 7
５０代
６０代 | 2
７０代以上
合計 | 8 | 7 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元出来型管理に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 | 4 | 4 | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性 | 4 | 3
合計 | 8 | 7 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
④-2 出来形検査
◎ＩＣＴ地盤改良工では、出来形管理要領（案）の規定により、ＩＣＴ地盤改良機の施工履歴データを用いて、 全体改良平面図を作成・提出すれば、工事契約上課せられている改良範囲の幅・延長の実測が省略できます。
工事契約上課せられている出来形管理についての質問
出来形の実測（幅・延長）を省略できましたか？
上記で「省略していない」と回答された方はその理由を下記にご記入ください
出来形の実測を何％省略できましたか？ |  | 20 | ％
出来形の自主管理についての質問
出来形自主管理 として計測した内容（概算） | 延長 | 4 | 箇所
| 幅 | 4 | 箇所
ＩＣＴ地盤改良機の活用により 出来形に関する自主管理の頻度を低減しましたか？
上記で低減したと回答された方はその割合をご記入してください |  | 20 | ％ 低減した
⑤帳票等作成・納品
従来施工 | 従来手法での成果品作成、整理 （写真管理帳票、出来形管理帳票） | 20 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 20 | 日：成果品作成、整理日数を手入力
|  | 1 | 人：成果品作成、整理 日当たり所要人数（自動入力）
ICT施工 | ICT手法での成果品作成、整理 （施工履歴データ・全体改良平面図・施工データグラフ等） | 15 | 人・日：従来手法でののべ作業工数を手入力
|  | 15 | 日：成果品作成、整理日数を手入力
|  | 1 | 人：成果品作成、整理 日当たり所要人数（自動入力）
３次元データの納品に従事した技術者・作業員の年代と性別 ※技術者は主任技術者や若手技術者等の技術者（現場代理人は除く）
年代 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元データの納品に従事した人員ののべ作業工数を手入力
１０代 |  |  | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
２０代
３０代 |  | 6
４０代 |  | 5
５０代 |  | 4
６０代
７０代以上
合計 | 0 | 15 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
性別 | 【作業員】従事人数（人・日） 手入力 | 【技術者】従事人数（人・日） 手入力 | 人・日：３次元データの納品に従事した人員ののべ作業工数を手入力
男性 |  | 7 | 例）２人×０．５日＝１．０ 人・日
女性 |  | 8
合計 | 0 | 15 | ICTでののべ作業工数の合計一致 「年代」と「性別」の合計一致
⑥ＩＣＴ活用効果の確認
入力データの確認 | ①3次元起工測量 ～ ⑥施工履歴データおよび帳票の納品 までの入力データが正しいかを右図で ご確認ください
⑦ICT活用工事に従事した技術者・作業員の年代と性別の確認
入力データの確認
⑧その他（ICT施工実施に関する導入動機等）
地盤改良工の経験回数 |  | 4 | 回：過去のＩＣＴ地盤改良工施工回数
次回ＩＣＴ地盤改良の意欲
導入の動機 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可） ※次回は、ICT施工を実施したくない場合は記載しない | 上記以外の導入した動機について記載願います（自由回答欄）
ICT施工を実施したくない理由 ※該当する項目にチェックを入れてください。 （複数回答可） ※次回も、ICT施工を実施したい場合は記載しない
グループ212
グループ216
グループ282
発注者指定型
受注者希望型
その他
グループ216
グループ216
グループ216
グループ216
次回も、ICT施工を実施したい
自社
外注（一部または全部）
実施した
実施していない
省略した
省略していない
低減した
低減していない
ICT施工に慣れるため
ICT施工により現場の効率化を図ろうとしたため
安全性が高いため
グループ 741
グループ 741
グループ 741
グループ 741
次回は、ICT施工を実施したくない
費用が高額になってしまい、赤字になってしまったため
ＩＣＴ施工を実施したが、メリットを感じられなかったため
ICT施工の加点（総合評価・成績評定）が得られるため
改良土量が少なく、ＩＣＴ導入以外に見合う生産性向上が見込めないため。
ＩＣＴ地盤改良機効力を発揮する施工が連続的ではなく、中断期間が長いため。
地盤改良範囲の形状が複雑であるため施工範囲から除外した。
施工エリア内に構造物があり、ＩＣＴ建機での施工が煩雑になることから施工範囲から除外した。
低空等である等の理由でロードの継ぎ足しが発生するが、ロードの継ぎ足し本数をカウントする等により、深度を自動記録するシステムが調達できなかったため。
ＧＮＳＳの受信状態が悪い現場であったため、使用を断念。
発注者より、従来管理手法の適用を求められたため。
施工幅が狭く、ＩＣＴ建機が入らない場所があったため、施工範囲から除外した。
トルクや電流値を用いた着底管理が必要であったため、設計上の改良深度に対して施工すべき深度に変動があるため、地盤改良設計データの修正に手間がかかるため。
出来形管理の検査は施工プロセス検査として断面毎に行うことから、TSの方が効率的であったため。
隣接工区の施工後高さに応じて擦り付けるため。
橋脚・支柱・基礎コンなどの構造物があるため。
当該工事区域上部に障害物（橋、電力鉄塔等）があり、ＧＰＳの測位に支障があったため
出来形が水没する箇所、または水中部であったため
工事箇所が点在しており、ＩＣＴ施工の部分と従来施工の部分が混在していたため
まだＩＣＴ施工に慣れていないことから工種を限定したため
年代割合(作業員)
性別割合（作業員）
年代割合(技術者)
性別割合（技術者）

## 計算用シート
| 調査票データ集計結果 | [14 empty] | 集計シート貼り付け用
[17 empty] | 従来施工 |  |  |  |  | 従来施工
| 起工測量 | 準備工・施工管理 | 施工 | 出来形計測 | 帳票作成・電子納品 | 合計 | 縮減率 | [7 empty] | 発注事務所名 | 工事名 | 起工測量 | 準備工・施工管理 | 施工 | 出来形計測 | 帳票作成・電子納品 | 起工測量 | 準備工・施工管理 | 施工 | 出来形計測 | 帳票作成・電子納品
従来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＩＣＴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ①起工測量 |  | ②地盤改良設計データ作成作成 |  | ③ICT地盤改良機による施工 |  | ④3次元出来形管理 |  | ⑥3次元データ納品 |  | 合計 |  |  |  | 集計シート貼り付け用（作業員従事人数）
年代 |  | 単位 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 発注事務所名 | 工事名 | １０代 | ２０代 | ３０代 | ４０代 | ５０代 | ６０代 | ７０代以上 | 男性 | 女性
10代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
３0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 集計シート貼り付け用（技術者従事人数）
４0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 発注事務所名 | 工事名 | １０代 | ２０代 | ３０代 | ４０代 | ５０代 | ６０代 | ７０代以上 | 男性 | 女性
５0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
７0代以上 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
性別 |  | 単位 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数
男性 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
女性 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
調査票 (記載例) |  |  | 調査票 (記載例)
| 起工測量 | 準備工・施工管理 | 施工 | 出来形計測 | 帳票作成・電子納品 | 合計 | 縮減率
従来 | 10 | 19 | 35 | 20 | 20 | 104 | 23.08%
ＩＣＴ | 4 | 16 | 30 | 15 | 15 | 80
|  |  | ①起工測量 |  | ②地盤改良設計データ作成作成 |  | ③ICT地盤改良機による施工 |  | ④3次元出来形管理 |  | ⑥3次元データ納品 |  | 合計
年代 |  | 単位 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数
10代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
20代 |  | 人・日 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
３0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13
４0代 |  | 人・日 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 8 | 20
５0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
６0代 |  | 人・日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
７0代以上 |  | 人・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 2 | 2 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 15 | 30 | 42
性別 |  | 単位 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数 | 【作業員】従事人数 | 【技術者】従事人数
男性 |  | 人・日 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 15 | 23
女性 |  | 人・日 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 | 19
合計 |  |  | 2 | 2 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 15 | 30 | 42

## データ集計シート
（１）基本情報①
工事名 | 0
発注事務所名 | 0
契約番号 | 0
施工場所 | 0
発注金額 | 0
契約金額（当初） | 0
契約金額（最終） | 0
工期（始） | 0
工期（終） | 0
工事種別 | 0
発注形態 |  |  | 2 | (発注者指定型=1, 受注者希望Ⅰ型=2, その他=3)
（１）基本情報②
会社名 | 0
担当者名 | 0
電話番号 | 0
メールアドレス | 0
（２）ＩＣＴ工事の適用範囲
工事範囲に対して部分的な活用にとどまった場合はその理由 | 改良土量が少なく、ＩＣＴ導入以外に見合う生産性向上が見込めないため。 |  | FALSE
| ＩＣＴ地盤改良機効力を発揮する施工が連続的ではなく、中断期間が長いため。 |  | FALSE
| 地盤改良範囲の形状が複雑であるため施工範囲から除外した。 |  | FALSE
| 施工エリア内に構造物があり、ＩＣＴ建機での施工が煩雑になることから施工範囲から除外した。 |  | FALSE
| 施工幅が狭く、ＩＣＴ建機が入らない場所があったため、施工範囲から除外した。 |  | FALSE
| トルクや電流値を用いた着底管理が必要であったため、設計上の改良深度に対して施工すべき深度に変動があるため、地盤改良設計データの修正に手間がかかるため。 |  | FALSE
| 低空等である等の理由でロードの継ぎ足しが発生するが、ロードの継ぎ足し本数をカウントする等により、深度を自動記録するシステムが調達できなかったため。 |  | FALSE
| ＧＮＳＳの受信状態が悪い現場であったため、使用を断念。 |  | FALSE
| 発注者より、従来管理手法の適用を求められたため。 |  | FALSE
| 出来形管理の検査は施工プロセス検査として断面毎に行うことから、TSの方が効率的であったため。 |  | FALSE
| 隣接工区の施工後高さに応じて擦り付けるため。 |  | FALSE
| 橋脚・支柱・基礎コンなどの構造物があるため。 |  | FALSE
| 当該工事区域上部に障害物（橋、電力鉄塔等）があり、ＧＰＳの測位に支障があったため。 |  | FALSE
| 出来形が水没する箇所、または水中部であったため。 |  | FALSE
| 工事箇所が点在しており、ＩＣＴ施工の部分と従来施工の部分が混在していたため。 |  | FALSE
| まだＩＣＴ施工に慣れていないことから工種を限定したため。 |  | FALSE
自由記入→ | 0
（3）ICTの導入効果の調査
①３次元起工測量についてお感じになった効果をお答え下さい。
地盤改良工の前工程である土工の３次元起工測量とは別に、 地盤改良範囲の３次元起工測量を実施しましたか？ | 実施した |  | TRUE
| 実施していない |  | FALSE
上記質問で「実施した」と回答した場合は以下の質問にお答えください。
本工事のICT起工測量について | 自社 |  | TRUE
| 外注（一部または全部） |  | FALSE
定性的な評価 | 現況測量の省力化 |  | FALSE
| 面的な地形の3Dデータを活用した詳細・正確な設計照査 |  | FALSE
| 地形と写真の立体可視化による工事関係者への説明等の高度化 |  | FALSE
| ○日程度の講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。 |  | FALSE
| 従来の測量では○日程度かかる測量も○日で完了したことで施工開始時期を早めることができた。 |  | FALSE
| 測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった。 |  | FALSE
| 現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した。（測量作業員） |  | FALSE
| 施工延長が短かったので効果があまり出なかった。 |  | FALSE
②3次元設計データ作成
定性的な評価 | 施工範囲を示す目串や白線の設置の省略 |  | FALSE
| 施工完了範囲の視覚的括握 |  | FALSE
| 改良土量集計の自動化 |  | FALSE
| 3D地形・設計ﾃﾞｰﾀを用いた施工ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる施工計画の正確性向上 （地盤改良実施順序の検討等） |  | FALSE
| 全体改良平面図（進捗図）のリアルタイム速度による改良漏れの未然防止 |  | FALSE
| ○日程度の講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。 |  | FALSE
| ソフトウェアの操作習熟に時間がかかった。 |  | FALSE
| 構造物が多く、３次元設計データを作成するのが困難であった。 |  | FALSE
| ハイスペックのパソコンを準備する必要がある。 |  | FALSE
③ICT建設機械による施工
定性的な評価 | 施工の効率化 |  | FALSE
| 品質の向上 |  | FALSE
| 出来形のバラツキ低減による仕上げ作業の効率化 |  | FALSE
| 施工の安全性向上 |  | FALSE
| 作業人員の削減 |  | FALSE
| 丁張設置作業の省略・軽減 |  | FALSE
| オペレータへの施工指示作業の省力化 |  | FALSE
| ICT建機の稼働履歴データを用いた工事の進捗把握の効率化 |  | FALSE
| 重機周りの作業が激減し、安全性が高まった。精神的負担も軽減した |  | FALSE
⑤出来形検査
出来形の実測（幅・延長）を省略できましたか？ | 省略した |  | TRUE
| 省略していない |  | FALSE
省略していない理由 | 0
出来型の実測省略割合 | 0 | ％
出来形自主管理 として計測した内容（概算） | 延長 | 0
| 幅 | 0
ＩＣＴ地盤改良機の活用により 出来形に関する自主管理の頻度を低減しましたか？ | 低減した |  | TRUE
| 低減してない |  | FALSE
低減した場合の割合 | 0 | ％
⑩その他（ICT施工実施に関する導入動機等）
ICT施工の経験回数 | 0
次回ＩＣＴ施工の意欲 | 次回も、ICT施工を実施したい |  | TRUE
| 次回は、ICT施工を実施したくない |  | FALSE
| ICT施工に慣れるため。 |  | FALSE
| ICT施工により現場の効率化を図ろうとしたため。 |  | TRUE
| 安全性が高いため。 |  | FALSE
| ICT施工の加点（総合評価・工事成績）を得るため |  | TRUE
| 費用が高額になってしまい、赤字になってしまったため |  | FALSE
| ＩＣＴ施工を実施したが、メリットを感じられなかったため |  | FALSE
⑩ICTを活用したそれぞれの用途について、ＩＣＴの満足度を５段階で評価してください。
3次元起工測量 |  |  | 1 | (著しい効果が得られた=1 ～期待した効果が全く得られなかった=5)
3次元設計データ作成 |  |  | 1 | (著しい効果が得られた=1 ～期待した効果が全く得られなかった=5)
ICT建設機械による施工 |  |  | 1 | (著しい効果が得られた=1 ～期待した効果が全く得られなかった=5)
3次元出来形管理等の施工管理 |  |  | 1 | (著しい効果が得られた=1 ～期待した効果が全く得られなかった=5)
3次元データの納品 |  |  | 1 | (著しい効果が得られた=1 ～期待した効果が全く得られなかった=5)
⑪ICT土工によって得られた効果をお答えください。
3次元データの利活用による効果 | 地盤改良設計データを用いて施工数量を集計できた |  | FALSE
| 地盤改良設計データを用いて施工手順機械の配置等のシミュレーションに活用できた |  | FALSE
| 地盤改良設計データと施工履歴データを用いて施工進捗管理が自動化された |  | FALSE
| 地盤改良設計データと施工履歴データ用いて出来形管理（幅・延長の実測）が省力化した |  | FALSE
| 地盤改良設計データと施工履歴データ用いて写真管理が省略化した |  | FALSE
施工の見える化が実現できた
ＩＣＴ機器の応用による効果 | 撹拌翼のナビゲーション機能により、施工場所への撹拌翼の誘導・設置が迅速化した |  | FALSE
| 撹拌翼のナビゲーション機能により、施工場所の事前マーキング（目串・白線等）が省略できた |  | FALSE
| 撹拌翼のナビゲーション機能により、手元作業員を減らすことができた |  | FALSE
| 施工中の専用管理装置の画面表示（回転数・改良材注入量・電流値等）により、改良体の品質（均一性）が向上した |  | FALSE
| 撹拌翼のナビゲーション機能と専用管理装置の画面表示により、部分的な改良漏れ、改良不足が未然に防止できた |  | FALSE
ＩＣＴ活用工事の実施に伴う効果 | 社内研修・講習等を行い、ＩＣＴを活用できる人材を育成することが出来た |  | FALSE
| 会社としてＩＣＴ推進チームを設置し、人材・組織体制、機材等を含めＩＣＴ施工をバックアップする体制が整った |  | FALSE
（５）改善要望等の調査
①3次元起工測量 | 必要な時期にスムーズにICTを調達することができなかった |  | FALSE
②地盤改良設計データ作成 | 発注者から地盤改良設計データを提供してほしい |  | FALSE
| 地盤改良設計データ作成のための２次元データにミスがあり対応に苦慮した |  | FALSE
③ICT建設機械による施工 | ＩＣＴ建機の調達について、在庫が不足するなど、 必要な時期に必要な機種をスムーズに調達することができなかった |  | FALSE
④3次元出来形管理等の施工管理 | 発注者が出来高の根拠資料として3次元データを確認する方法や 発注者向けデータビューワを提供してほしい |  | FALSE
| 施工履歴データを用いた管理帳票を納品しているのに従来の出来形計測を強いられているので改善してほしい |  | FALSE
| 出来形管理に関わる写真管理を省力できるという書類の規定を写真管理基準にも明記してほしい |  | FALSE
| 深さ方向に１ｍ程度のピッチで管理ブロックを設けＸ、Ｙ、Ｚの管理を課する規定は、現状の施工管理と比べて厳しすぎるので、施工開始時点の（X，Y）と施工完了時の深度（Z）の管理のみに簡素化してほしい |  | FALSE
| 必要な時期にスムーズに調達することができなかった |  | FALSE
⑤3次元データの納品 | 納品データの作成に労力が大きいのでデータ提出項目を減らしてほしい |  | FALSE
| 2次元図面の納品も併存しているので改善して欲しい |  | FALSE
ＩＣＴ施工実施時に、効率化が図れなかった項目とその理由について、起工測量、設計照査・施工計画、施工、出来形管理、出来形検査の各段階についてお答えください。
①3次元起工測量 | 起工測量後の点群データ処理等の内業工程に手間を要したため。
起工測量に至るまでの準備工（伐採、伐根）に時間を要したため。
計測終了後に点群処理の作業が必要なため、すぐデータを確認できないため。
ICT施工を考慮した情報（平面図、基準点座標など）の提供が少なかったため。
UAV写真測量では地上標定点の設置数が多数必要なため計測の手間がかかるため。
河川改修工事等で、深浅測量と併用（UAV写真測量やTLS計測ができない）となる場合に従来手法の横断図による平均断面法が必要となってしまうため。
| UAV写真測量等は、降雪や強風により飛行が困難となり、天候によって実施日が限定されるため。 |  | FALSE
| 伐開後の3次元起工測量を行うが、伐開作業で集積等を行う際に、現況地形を乱してしまうため発注図（断面図）と大きく異なる場合があるため。 |  | FALSE
②設計データ作成 | 発注図の横断図・縦断図に不整合がある場合があるため。 |  | TRUE
③ICT建設機械による施工 | 明らかにICT施工が不向きな現場でも、工事成績のために導入せざるを得ないため。 |  | FALSE
| GNSSの受信が不安定（電波障害、山間地等の狭隘部）なことにより、ICT施工が可能な時間や時期が限定されたため。 |  | FALSE
| ICT建機は増えてきているが、工事が集中すると不足し、結果として、ICT建機のリース費は高値の状況が続いているため。 |  | FALSE
④3次元出来型管理等の施工管理 | 従来手法の併用を求められたため。 |  | FALSE
⑤3次元データの納品 | 納品時には2次元（発注図）及び3次元出来形の提出となるので書類等が多くなっているため。 |  | FALSE
| 3次元測量（起工・出来形測量）は、撮影写真データや点群データなど、出来形管理の根拠データのボリュームが多く、データ書き込みに時間が掛かるため。 |  | FALSE
| 施工履歴データの納品が困難。 |  | FALSE

## リスト (hidden)
活用が部分的にとどまった理由
出来形管理の検査は施工プロセス検査として断面毎に行うことから、1度の計測が○m3とTSの方が効率的であったため。
隣接工区の施工後高さに応じて擦り付けるため。
橋脚・支柱・基礎コンなどの構造物があるため。
当該工事区域上部に障害物（○○橋、電力鉄塔等）があり、ＧＰＳの測位に支障があったため。
出来形が水没する箇所、または水中部であったため。
工事箇所が点在しており、ＩＣＴ施工の部分と従来施工の部分が混在していたため。
まだＩＣＴ施工に慣れていないことから工種を限定したため。
①3次元起工測量（ICT手法、従来手法双方に必要となる基準点測量はのぞく）
○日程度の講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。
従来の測量では○日程度かかる測量も○日で完了したことで施工開始時期を早めることができた。
測量器械の据え替え回数が減少し、作業効率が上がった。
現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した。（測量作業員）
施工延長が短かったので効果があまり出なかった。
②3次元設計データ作成
○日程度の講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。
ソフトウェアの操作習熟に時間がかかった。
構造物が多く、３次元設計データを作成するのが困難であった。
ハイスペックのパソコンを準備する必要がある。
③ICT建設機械による施工
重機周りの作業が激減し、安全性が高まった。精神的負担も軽減した
④3次元出来型管理等の施工管理
○日程度の講習ですぐに理解できて、実際にやってみたら思いのほか簡単だった。
従来の測量では○日程度かかる測量も○日で完了した。
現場作業が大幅に減ったことから作業員の負担が軽減した。（測量作業員）
施工延長が短かったので効果があまり出なかった。
⑤3次元データの納品
作業員の労力が軽減され、納品データの作成時間も早くなった。
成果物の作成・整理にかかる時間及び提出物が軽減された。
データ量が増加したため時間がかかった。
⑥その他（重機の位置情報をリアルタイムに収集するクラウド等を利用した精緻な工程管理等）
発注者とクラウドで工事進捗状況を共有することで、発注者への進捗説明作業が○人日分削減できた。
発注者とのコミュニケーションが円滑となり、待ち時間が○日縮減した。
日々の施工量がクラウドで把握でき、工程の遅延がなかった。
⑦その他（ICT施工実施に関する導入動機等）
ICT施工に慣れるため。
ICT施工により現場の効率化を図ろうとしたため。
安全性が高いため。
⑨ICT土工によって得られた効果をお答えください。
施工の見える化が実現できた。
ＩＣＴ機器の応用による効果
Ｑ ＩＣＴ施工実施時に、効率化が図れなかった項目とその理由について、起工測量、設計照査・施工計画、施工、出来形管理、出来形検査の各段階についてお答えください。
①3次元起工測量（ICT手法、従来手法双方に必要となる基準点測量はのぞく）
起工測量後の点群データ処理等の内業工程に手間を要したため。
起工測量に至るまでの準備工（伐採、伐根）に時間を要したため。
計測終了後に点群処理の作業が必要なため、すぐデータを確認できないため。
ICT施工を考慮した情報（平面図、基準点座標など）の提供が少なかったため。
UAV写真測量では地上標定点の設置数が多数必要なため計測の手間がかかるため。
河川改修工事等で、深浅測量と併用（UAV写真測量やTLS計測ができない）となる場合に従来手法の横断図による平均断面法が必要となってしまうため。
UAV写真測量等は、降雪や強風により飛行が困難となり、天候によって実施日が限定されるため。
伐開後の3次元起工測量を行うが、伐開作業で集積等を行う際に、現況地形を乱してしまうため発注図（断面図）と大きく異なる場合があるため。
②3次元設計データ作成
発注図の横断図・縦断図に不整合がある場合があるため。
③ICT建設機械による施工
明らかにICT施工が不向きな現場でも、工事成績のために導入せざるを得ないため。
GNSSの受信が不安定（電波障害、山間地等の狭隘部）なことにより、ICT施工が可能な時間や時期が限定されたため。
ICT建機は増えてきているが、工事が集中すると不足し、結果として、ICT建機のリース費は高値の状況が続いているため。
④3次元出来型管理等の施工管理
従来手法の併用を求められたため。
⑤3次元データの納品
納品時には2次元（発注図）及び3次元出来形の提出となるので書類等が多くなっているため。
3次元測量（起工・出来形測量）は、撮影写真データや点群データなど、出来形管理の根拠データのボリュームが多く、データ書き込みに時間が掛かるため。
施工履歴データの納品が困難。